## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
DỰ ÁN: CẦU THÔN KHAI HOANG 2 (Km14+363,65 - ĐƯỜNG ĐỒNG VĂN - MỐC 456, HÀ GIANG)
BẢNG DIỄN GIẢI TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG HÌNH HỌC CHI TIẾT (LIÊN KẾT CÔNG THỨC ĐỘNG 100%)
TT | Mã hiệu | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
PHẦN I: CÔNG TÁC MÓNG VÀ MỐ CẦU (M1, M2)
1 | AB.11413 | Đào hố móng bệ mố ngàm vào nền đá gốc (Mố M1, M2) | m3 | [5 empty] | 76.25 | 145000 | 11056250
|  | - Hố móng bệ mố M1 ngàm đá cấp 4 | m3 | 1 | 6 | 11 | 0.5 | 1 | 33
|  | - Hố móng bệ mố M2 ngàm đá cấp 4 | m3 | 1 | 6.5 | 11 | 0.5 | 1 | 35.75
|  | - Mái vát taluy đào mở rộng hố móng 2 mố | m3 | 2 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5
2 | AK.11111 | Đệm đá dăm 4x6 lót móng bệ mố dày 10cm | m3 | [5 empty] | 13.75 | 385000 | 5293750
|  | - Đệm đá dăm móng bệ mố M1 | m3 | 1 | 6 | 11 | 0.1 | 1 | 6.6
|  | - Đệm đá dăm móng bệ mố M2 | m3 | 1 | 6.5 | 11 | 0.1 | 1 | 7.15
3 | AF.11111 | Bê tông bệ móng mố mác 30MPa (M1, M2) | m3 | [5 empty] | 233.75 | 1420000 | 331925000
|  | - Bệ móng mố M1 (chiều cao h=2.0m) | m3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 110
|  | - Bệ móng mố M2 (chiều cao h=2.25m) | m3 | 1 | 5 | 11 | 2.25 | 1 | 123.75
4 | AF.12111 | Bê tông thân mố, tường ngực và đá kê gối mác 30MPa | m3 | [5 empty] | 31.46 | 1480000 | 46560800
|  | - Thân mố M1 (kích thước 1.2m x 9.6m x 1.2m) | m3 | 1 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | 1 | 13.824
|  | - Thân mố M2 (kích thước 1.2m x 9.6m x 1.2m) | m3 | 1 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | 1 | 13.824
|  | - Tường ngực 2 đầu mố | m3 | 2 | 0.4 | 9.2 | 0.45 | 1 | 3.312
|  | - Đá kê gối mố (8 vị trí kê gối dầm) | m3 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5
5 | AF.12211 | Bê tông 4 tường cánh mố dốc chéo mác 30MPa | m3 | [5 empty] | 55.2 | 1480000 | 81696000
|  | - Bản thân tường cánh vát chéo (4 tường cánh) | m3 | 4 | 7.5 | 0.4 | 4.8 | 0.5 | 28.8
|  | - Móng tường cánh mở rộng (4 móng) | m3 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 26.4
6 | AF.61210 | Cốt thép bệ móng và thân mố M1, M2 (Lấy từ Bảng tổ hợp cắt thép) | tấn | [5 empty] | 7.681 | 22500000 | 172822855.5
7 | AL.11111 | Khoan cấy thanh neo thép D32 ngàm bệ mố vào đá gốc | thanh | [5 empty] | 196 | 185000 | 36260000
|  | - Thanh neo D32 bệ mố M1 cấy sâu 0.5m | thanh | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98
|  | - Thanh neo D32 bệ mố M2 cấy sâu 0.5m | thanh | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98
PHẦN II: KẾT CẤU PHẦN TRÊN (DẦM T, MẶT CẦU, LAN CAN)
8 | AF.31111 | Bê tông dầm T L=15m mác 40MPa (4 phiến dầm) | m3 | [5 empty] | 40.7 | 1750000 | 71225000
|  | - Bầu dầm T (4 phiến dầm) | m3 | 4 | 14.8 | 0.45 | 0.35 | 1 | 9.324
|  | - Sườn dầm T (4 phiến dầm) | m3 | 4 | 14.8 | 0.2 | 0.65 | 1 | 7.696
|  | - Bản cánh dầm T liên hợp (4 phiến dầm) | m3 | 4 | 14.8 | 2 | 0.2 | 1 | 23.68
9 | AF.61310 | Cốt thép dầm T 15m (Thép chủ D32, đai D10, phân bố D14) | tấn | [5 empty] | 6.7406 | 23800000 | 160426089.6
10 | AF.21111 | Bê tông bản mặt cầu và gờ chắn bánh mác 30MPa | m3 | [5 empty] | 20.475 | 1550000 | 31736250
|  | - Bản mặt cầu liên hợp dày 14cm | m3 | 1 | 15 | 8.5 | 0.14 | 1 | 17.85
|  | - Gờ chắn bánh và chân lan can 2 bên | m3 | 2 | 15 | 0.35 | 0.25 | 1 | 2.625
11 | AF.22210 | Bê tông bản quá độ 2 đầu cầu L=4m mác 30MPa | m3 | [5 empty] | 22.08 | 1480000 | 32678400
|  | - Bản quá độ mố M1 | m3 | 1 | 4 | 9.2 | 0.3 | 1 | 11.04
|  | - Bản quá độ mố M2 | m3 | 1 | 4 | 9.2 | 0.3 | 1 | 11.04
12 | AL.21111 | Gối cầu cao su bản thép cốt bản dầm T | cái | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3200000 | 25600000
13 | AL.31111 | Khe co giãn cao su cốt thép ray biên (2 vị trí mố) | m | 2 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 18.4 | 2800000 | 51520000
14 | AL.41111 | Lan can thép mạ kẽm nhúng nóng dày >= 100 micron | m | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1350000 | 40500000
PHẦN III: TƯỜNG CHẮN BẢO VỆ TALUY VÀ ĐÀO ĐẮP ĐƯỜNG ĐẦU CẦU
15 | AB.11311 | Đào đất nền đường đầu cầu (Theo Bảng trắc ngang) | m3 | [5 empty] | 3753.75 | 45000 | 168918750
16 | AB.11512 | Đào phá đá nền đường cấp 4 (Theo Bảng trắc ngang) | m3 | [5 empty] | 3351 | 185000 | 619935000
17 | AB.11611 | Đào bóc khuôn đường đầu cầu (Theo Bảng trắc ngang) | m3 | [5 empty] | 168 | 38000 | 6384000
18 | AF.13111 | Bê tông tường chắn bảo vệ taluy đợt 1-4 mác 25MPa | m3 | [5 empty] | 86.5 | 1380000 | 119370000
|  | - Móng tường chắn đợt 1 | m3 | 1 | 20 | 2.5 | 0.8 | 1 | 40
|  | - Thân tường chắn đợt 2 | m3 | 1 | 20 | 1.5 | 0.9 | 1 | 27
|  | - Thân tường chắn đợt 3 | m3 | 1 | 20 | 1 | 0.6 | 1 | 12
|  | - Mũ đỉnh tường chắn đợt 4 | m3 | 1 | 20 | 0.75 | 0.5 | 1 | 7.5
19 | AF.61110 | Cốt thép tường chắn taluy (Lấy từ Bảng tổ hợp cắt thép) | tấn | [5 empty] | 1.8028 | 22000000 | 39661248
20 | TT.10000 | Lán trại, nhà tạm, bến bãi thi công đúc dầm | m2 | 1 | 52 | 20 | 1 | 1 | 1040 | 95000 | 98800000
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) = TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN CÁC CÔNG TÁC | [10 empty] | 2152369393.1

## TONG_HOP_DU_TOAN_GXD
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN XÂY DỰNG (G_XD)
Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD & Luật Xây dựng (Liên kết động từ Sheet QS)
TT | Khoản mục chi phí | Cách tính / Căn cứ định mức | Ký hiệu | Giá trị (VNĐ)
1 | Chi phí trực tiếp (Vật liệu, Nhân công, Máy) | Link từ Sheet QS (Ô L55) | T | 2152369393.1
2 | Chi phí gián tiếp | GT = T x 7,3% (Công trình giao thông theo tuyến) | GT | 157122965.6963
| - Chi phí chung | 5,1% x T | T_chung | 109770839.0481
| - Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công | 1,2% x T | T_tam | 25828432.7172
| - Chi phí một số công việc không xác định được KL từ TK | 1,0% x T | T_kxd | 21523693.931
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL = (T + GT) x 5,5% | TL | 127022079.7338
4 | Chi phí xây dựng trước thuế | G = T + GT + TL | G | 2436514438.5301
5 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VAT = G x 8% | VAT | 194921155.0824
6 | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG DỰ TOÁN (G_XD) | G_XD = G + VAT | G_XD | 2631435593.6125

## TO_HOP_CAT_THEP_11M7
BẢNG TỔ HỢP CẮT THÉP CÂY NGUYÊN 11.7m (1D CUTTING STOCK)
Tối ưu hóa sơ đồ cắt, tính số lượng thanh, phôi thừa đề-xê (< 1.8%) và tổng khối lượng thép
TT | Cấu kiện sử dụng | Ký hiệu đường kính (mm) | Số lượng thanh (N) | Dài 1 thanh L (m) | Tổng chiều dài (m) = N x L | Dài cây tiêu chuẩn (m) | Số cây 11.7m cần dùng | Chiều dài phôi (m) | Đề-xê thừa (m) | Tổng trọng lượng (kg) | Tỷ lệ hao hụt (%)
1 | Bệ móng M1, M2 - Thép chịu lực đáy | 25 | 140 | 5.75 | 805 | 11.7 | 69 | 807.3 | 2.3 | 3101.665 | 0.2849
2 | Bệ móng M1, M2 - Thép phân bố | 22 | 112 | 10.6 | 1187.2 | 11.7 | 102 | 1193.4 | 6.2 | 3542.6048 | 0.51952
3 | Bệ móng M1, M2 - Đai tăng cường | 16 | 180 | 3.65 | 657 | 11.7 | 57 | 666.9 | 9.9 | 1036.746 | 1.4845
TỔNG CỘNG THÉP MÓNG VÀ MỐ CẦU M1, M2 (LINK SANG SHEET QS) | [9 empty] | 7681.0158
4 | Dầm T 15m - Thép chủ chịu uốn (hàn nối so le) | 32 | 48 | 14.8 | 710.4 | 11.7 | 61 | 713.7 | 3.3 | 4484.7552 | 0.46238
5 | Dầm T 15m - Thép sườn chống nứt | 14 | 96 | 14.6 | 1401.6 | 11.7 | 120 | 1404 | 2.4 | 1693.1328 | 0.17094
6 | Dầm T 15m - Thép đai chống cắt | 10 | 320 | 2.85 | 912 | 11.7 | 78 | 912.6 | 0.6 | 562.704 | 0.065746
TỔNG CỘNG THÉP 4 PHIẾN DẦM T 15M (LINK SANG SHEET QS) | [9 empty] | 6740.592
7 | Tường chắn taluy - Thép đứng chịu lực | 16 | 160 | 4.2 | 672 | 11.7 | 58 | 678.6 | 6.6 | 1060.416 | 0.97259
8 | Tường chắn taluy - Thép đai phân bố | 12 | 220 | 3.8 | 836 | 11.7 | 72 | 842.4 | 6.4 | 742.368 | 0.75973
TỔNG CỘNG THÉP TƯỜNG CHẮN TALUY (LINK SANG SHEET QS) | [9 empty] | 1802.784
TỔNG CỘNG VẬT TƯ THÉP TOÀN DỰ ÁN | [9 empty] | 16224.3918

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP THEO MẶT CẮT TRẮC NGANG THIẾT KẾ
Công thức tính thể tích: V = ((F1 + F2) / 2) x L (Liên kết động 100% sang Sheet Tiên lượng QS)
TT | Tên cọc | Lý trình | Khoảng cách L (m) | Diện tích đào đất F_dat (m2) | Khối lượng đất V_dat (m3) | Diện tích đào đá F_da (m2) | Khối lượng đá V_da (m3) | Diện tích khuôn F_khuon (m2) | Khối lượng khuôn V_khuon (m3)
1 | TC227 | Km14+300.00 | 0 | 18.5 | 0 | 12 | 0 | 1.2 | 0
2 | C407 | Km14+320.00 | 20 | 24.2 | 427 | 18.5 | 305 | 1.2 | 24
3 | C408 | Km14+340.00 | 20 | 32 | 562 | 26.4 | 449 | 1.2 | 24
4 | M1 (Mố 1) | Km14+355.00 | 15 | 45.6 | 582 | 42 | 513 | 1.2 | 18
5 | M2 (Mố 2) | Km14+370.00 | 15 | 48.2 | 703.5 | 45.5 | 656.25 | 1.2 | 18
6 | C409 | Km14+385.00 | 15 | 28.4 | 574.5 | 30.2 | 567.75 | 1.2 | 18
7 | P231 | Km14+400.00 | 15 | 20.1 | 363.75 | 19.8 | 375 | 1.2 | 18
8 | C410 | Km14+415.00 | 15 | 15.2 | 264.75 | 14.1 | 254.25 | 1.2 | 18
9 | C410A | Km14+430.00 | 15 | 10.5 | 192.75 | 8.4 | 168.75 | 1.2 | 18
10 | 410B | Km14+440.00 | 10 | 6.2 | 83.5 | 4 | 62 | 1.2 | 12
TỔNG CỘNG TOÀN TUYẾN (LINK SANG SHEET QS) |  |  | 140 |  | 3753.75 |  | 3351 |  | 168

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
DỰ ÁN: CẦU THÔN KHAI HOANG 2 (Km14+363,65 - ĐƯỜNG ĐỒNG VĂN - MỐC 456, HÀ GIANG)
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT WBS & BIỂU ĐỒ GANTT CHART TIẾN ĐỘ ĐƯỜNG GĂNG (CPM)
| Căn cứ Định mức dự toán TT 12/2021/TT-BXD, Luật Xây dựng 135/2025/QH15 & Nghị định 207/2026/NĐ-CP (Khối lượng link từ Sheet QS) | [10 empty] | THÁNG 10/2026 |  |  |  | THÁNG 11/2026 |  |  |  | THÁNG 12/2026 |  |  |  | THÁNG 01/2027 |  |  |  | THÁNG 02/2027 |  |  |  | THÁNG 03/2027
Mã WBS | Danh mục công tác thi công | Khối lượng | ĐVT | Định mức (công/ĐVT) | Tổng công (công) | Tổ đội (người) | Thời gian Duration | Ngày bắt đầu Start | Ngày xong Finish | Quan hệ Predecessors | Đường găng CPM | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25
[12 empty] | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 24/12 | 31/12 | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03
1.0 | [6 empty] | 19 ngày | 01/10/2026 | 19/10/2026 |  | YES | bar: THÁNG 10/2026 T1 to THÁNG 10/2026 T3
1.1 | Bàn giao tim mốc, cọc cao độ mốc tọa độ VN2000 | 1 | Điểm | 8 | 8 | 4 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | - | YES | bar: THÁNG 10/2026 T1
1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng thi công & lán trại | 1040 | m2 | 0.04 | 41.6 | 6 | 7 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 1.1FS | YES | bar: THÁNG 10/2026 T1
1.3 | Thi công đường công vụ vượt suối, bãi đúc dầm & bãi tập kết | 1 | Hệ | 120 | 120 | 10 | 12 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 1.2FS | YES | bar: THÁNG 10/2026 T2 to THÁNG 10/2026 T3
2.0 | [6 empty] | 75 ngày | 20/10/2026 | 03/01/2027 |  | YES | bar: THÁNG 10/2026 T3 to THÁNG 01/2027 T14
2.1 | Đào hố móng bệ mố M1, M2 ngàm vào nền đá gốc | 76.25 | m3 | 0.35 | 26.6875 | 12 | 3 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1.3FS | YES | bar: THÁNG 10/2026 T3 to THÁNG 10/2026 T4
2.2 | Khoan lỗ và cắm 98 thanh thép neo D32 L=1.0m | 98 | Thanh | 0.25 | 24.5 | 6 | 5 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 2.1FS | YES | bar: THÁNG 10/2026 T4 to THÁNG 11/2026 T5
2.3 | Rải đá dăm đệm và đổ bê tông lót đáy bệ móng mố | 7.5 | m3 | 0.85 | 6.375 | 8 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2.2FS | YES | bar: THÁNG 11/2026 T5
2.4 | Gia công lắp dựng cốt thép bệ móng mố M1, M2 (D16, D22, D25) | 7.15 | Tấn | 3.2 | 22.88 | 10 | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-08 | 2.3FS | YES | bar: THÁNG 11/2026 T5 to THÁNG 11/2026 T6
2.5 | Lắp dựng ván khuôn bệ móng mố M1, M2 | 185 | m2 | 0.32 | 59.2 | 8 | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 2.4FS | YES | bar: THÁNG 11/2026 T6 to THÁNG 11/2026 T7
2.6 | Đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 (30 MPa kết hợp đầm dùi) | 31.46 | m3 | 0.42 | 13.2132 | 16 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2.5FS | YES | bar: THÁNG 11/2026 T7 to THÁNG 11/2026 T8
2.7 | Bảo dưỡng bê tông bệ móng mố (chờ đạt cường độ R7) | 1 | Đợt | 7 | 7 | 1 | 7 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2.6FS | YES | bar: THÁNG 11/2026 T8 to THÁNG 12/2026 T9
2.8 | Gia công lắp dựng cốt thép thân mố, tường cánh, tường đỉnh M1, M2 | 28.8 | Tấn | 3.45 | 99.36 | 10 | 10 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2.7FS | YES | bar: THÁNG 12/2026 T9 to THÁNG 12/2026 T10
2.9 | Lắp dựng ván khuôn thân mố, tường cánh và xà mũ mố | 260 | m2 | 0.35 | 91 | 10 | 10 | 2026-12-05 | 2026-12-13 | 2.8FS | YES | bar: THÁNG 12/2026 T10 to THÁNG 12/2026 T11
2.10 | Đổ bê tông thân mố, tường cánh, tường đỉnh M1, M2 (30 MPa) | 3.312 | m3 | 0.52 | 1.7222 | 14 | 1 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 2.9FS | YES | bar: THÁNG 12/2026 T11
2.11 | Đổ bê tông đá kê gối & lắp đặt 8 gối cao su bản thép | 8 | Bộ | 1.8 | 14.4 | 4 | 4 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2.10FS | YES | bar: THÁNG 12/2026 T11 to THÁNG 12/2026 T12
2.12 | Đắp đất chọn lọc lòng mố (K98) & quét nhựa đường chống thấm | 196 | m3 | 0.28 | 54.88 | 8 | 7 | 2026-12-21 | 2027-01-03 | 2.11FS | NO | bar: THÁNG 12/2026 T12 to THÁNG 01/2027 T14
3.0 | [6 empty] | 79 ngày | 20/11/2026 | 06/02/2027 |  | YES | bar: THÁNG 11/2026 T8 to THÁNG 02/2027 T19
3.1 | Gia công lắp dựng cốt thép 4 phiến dầm T L=15m tại bãi đúc | 7.696 | Tấn | 3.8 | 29.2448 | 12 | 3 | 2026-11-20 | 2026-12-22 | 2.6SS+3d | NO | bar: THÁNG 11/2026 T8 to THÁNG 12/2026 T12
3.2 | Lắp dựng ván khuôn thép định hình dầm T 15m | 320 | m2 | 0.3 | 96 | 8 | 12 | 2026-12-23 | 2027-01-03 | 3.1FS | NO | bar: THÁNG 12/2026 T12 to THÁNG 01/2027 T14
3.3 | Đổ bê tông 4 phiến dầm T 15m (Bê tông C40/C35 mác cao) | 0 | m3 | 0.65 | 0 | 14 | 0 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 3.2FS | NO | bar: THÁNG 01/2027 T14
3.4 | Dưỡng hộ bê tông dầm T đủ 28 ngày đạt cường độ thiết kế | 1 | Đợt | 28 | 28 | 1 | 28 | 2027-01-06 | 2027-02-02 | 3.3FS | YES | bar: THÁNG 01/2027 T14 to THÁNG 02/2027 T18
3.5 | Vận chuyển và cẩu lắp 4 phiến dầm T vào vị trí mố M1, M2 | 4 | Phiến | 4 | 16 | 8 | 2 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2.11FS,3.4FS | YES | bar: THÁNG 02/2027 T18
3.6 | Lắp cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông dầm ngang, mối nối ướt | 17.85 | m3 | 1.2 | 21.42 | 8 | 3 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 3.5FS | YES | bar: THÁNG 02/2027 T18 to THÁNG 02/2027 T19
4.0 | [6 empty] | 45 ngày | 07/02/2027 | 23/03/2027 |  | YES | bar: THÁNG 02/2027 T19 to THÁNG 03/2027 T25
4.1 | Lắp dựng cốt thép bản mặt cầu (lưới thép D6) & ván khuôn treo | 18.4 | Tấn | 4.2 | 77.28 | 8 | 10 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 3.6FS | YES | bar: THÁNG 02/2027 T19
4.2 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ (Bê tông 30 MPa) | 11.04 | m3 | 0.55 | 6.072 | 16 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 4.1FS | YES | bar: THÁNG 02/2027 T19
4.3 | Dưỡng hộ bê tông bản mặt cầu (chờ đạt cường độ R14) | 1 | Đợt | 14 | 14 | 1 | 14 | 2027-02-11 | 2027-02-24 | 4.2FS | YES | bar: THÁNG 02/2027 T19 to THÁNG 03/2027 T21
4.4 | Đổ gờ lan can bê tông, lắp dựng lan can thép mạ kẽm & ống thoát D150 | 3753.75 | md | 0.45 | 1689.1875 | 6 | 282 | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 4.3FS | NO | bar: THÁNG 03/2027 T21 to THÁNG 03/2027 T22
4.5 | Lắp đặt 02 khe co giãn thép răng lược HP50 & chèn vữa 50 MPa | 168 | md | 1.5 | 252 | 6 | 42 | 2027-02-28 | 2027-03-03 | 4.3FS | YES | bar: THÁNG 03/2027 T22
4.6 | Phun lớp chống thấm mặt cầu & thảm bê tông nhựa C12.5 dày 7cm | 40 | m2 | 0.05 | 2 | 8 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 4.5FS | YES | bar: THÁNG 03/2027 T22
4.7 | Thi công 2 bản quá độ BTCT 25 MPa & đắp đất chuyển tiếp K95 | 12 | m3 | 0.85 | 10.2 | 10 | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 4.6FS | YES | bar: THÁNG 03/2027 T22 to THÁNG 03/2027 T23
4.8 | Gia cố ốp mái taluy mố bằng BTXM 20 MPa dày 20cm & tường chắn | 65 | m3 | 0.75 | 48.75 | 10 | 5 | 2027-03-07 | 2027-03-11 | 4.7FS | NO | bar: THÁNG 03/2027 T23
4.9 | Thi công kết cấu nền mặt đường hai đầu cầu nối tuyến | 1 | Gói | 80 | 80 | 10 | 8 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 4.7FS | YES | bar: THÁNG 03/2027 T23 to THÁNG 03/2027 T24
4.10 | Thử tải cầu, kiểm định tĩnh/động & nghiệm thu bàn giao | 1 | Gói | 24 | 24 | 6 | 4 | 2027-03-20 | 2027-03-23 | 4.9FS | YES | bar: THÁNG 03/2027 T24 to THÁNG 03/2027 T25
| CHÚ GIẢI BIỂU ĐỒ GANTT: |  | █ | Công tác thuộc Đường găng Critical Path (CPM - Bắt buộc đúng hạn)
|  |  | █ | Công tác không thuộc đường găng (Có thời gian dự trữ float)
|  |  | ▬ | Tiến độ tổng hợp giai đoạn WBS (Summary Phase)

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS
Tuân thủ Luật Xây dựng 135/2025/QH15 & Nghị định 207/2026/NĐ-CP (Khối lượng link từ Sheet QS)
STT | Số hiệu biên bản | Tên công việc / Giai đoạn nghiệm thu | Khối lượng nghiệm thu | ĐVT | Căn cứ quy chuẩn / Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ tiêu thí nghiệm / Kiểm tra KCS
1 | BBNT-01 | Bàn giao mốc tim tuyến, cọc mốc cao độ và mặt bằng | 1 | Điểm | TCVN 9393:2012 | Sai số tim mốc <= 5mm, cao độ <= 2mm
2 | BBNT-02 | Rà phá bom mìn, vật nổ và dọn dẹp mặt bằng lán trại | 1040 | m2 | QCVN 01:2010/BQP | Biên bản nghiệm thu sạch nổ 100% diện tích
3 | BBNT-03 | Kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào | 1 | Lô | TCVN 1651:2018 | Kéo uốn thép, chứng chỉ CO/CQ xi măng, đá cát
4 | BBNT-04 | Nghiệm thu hố móng ngàm vào đá gốc bệ mố M1, M2 | 76.25 | m3 | TCVN 4447:2012 | Độ sâu ngàm đá gốc >= 0.5m, dọn sạch đáy móng
5 | BBNT-05 | Nghiệm thu khoan cấy thanh neo thép D32 vào nền đá | 196 | thanh | TCVN 8163:2009 | Cấy sâu >= 0.5m, thử kéo nhổ neo đạt 100% P_tk
6 | BBNT-06 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép bệ móng mố M1, M2 | 7.681 | tấn | TCVN 4453:1995 | Khoảng cách cốt thép +-10mm, ván khuôn kín khít
7 | BBNT-07 | Nghiệm thu đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 30MPa | 233.75 | m3 | TCVN 3105:2022 | Độ sụt 12+-2cm, đúc 6 tổ mẫu nén R7, R28
8 | BBNT-08 | Nghiệm thu thân mố, tường ngực và đá kê gối 30MPa | 31.46 | m3 | TCVN 11823:2017 | Kích thước hình học, tim đá kê gối sai số <= 3mm
9 | BBNT-09 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép, bê tông tường cánh | 55.2 | m3 | TCVN 4453:1995 | Góc dốc tường cánh chéo, chiều dày lớp bảo vệ
10 | BBNT-10 | Nghiệm thu cốt thép dầm T 15m mác 40MPa | 6.7406 | tấn | TCVN 1651:2018 | Mối hàn so le thanh chủ D32, đai D10 buộc chắc chắn
11 | BBNT-11 | Nghiệm thu đổ bê tông 4 phiến dầm T 15m 40MPa | 40.7 | m3 | TCVN 3105:2022 | Bảo dưỡng ẩm 14 ngày, cường độ R28 >= 40MPa
12 | BBNT-12 | Nghiệm thu lắp đặt gối chậu cao su và lao dầm T | 8 | cái | TCVN 10308:2014 | Cao độ gối +-2mm, 4 phiến dầm đặt êm thuận
13 | BBNT-13 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép, bê tông bản mặt cầu | 20.475 | m3 | TCVN 11823:2017 | Dày bản 14cm, độ dốc ngang thoát nước 2%
14 | BBNT-14 | Nghiệm thu bản quá độ 2 đầu cầu mác 30MPa | 22.08 | m3 | TCVN 4453:1995 | Lắp đặt 2 đầu mố L=4m, đầm chặt lớp đệm
15 | BBNT-15 | Nghiệm thu lan can thép mạ kẽm và khe co giãn | 30 | m | TCVN 5408:2007 | Chiều dày mạ kẽm nhúng nóng >= 100 micron
16 | BBNT-16 | Nghiệm thu tường chắn taluy đợt 1-4 mác 25MPa | 86.5 | m3 | TCVN 4453:1995 | Ống thoát nước PVC D110 bố trí so le cự ly 2m
17 | BBNT-17 | Nghiệm thu đào nền đường và đào phá đá mở rộng | 3753.75 | m3 | TCVN 4447:2012 | Cao độ đáy nền đường, độ dốc mái taluy đào
18 | BBNT-18 | Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng | 1 | Công trình | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Thử tải cầu tĩnh & động, kiểm tra hồ sơ hoàn công

## BIEU_DO_GANTT
BIỂU ĐỒ GANTT – DỰ ÁN CẦU THÔN KHAI HOANG 2
Nguồn dữ liệu: TIEN_DO_THI_CONG_WBS ¦ Ngày bắt đầu/kết thúc và CPM lấy trực tiếp từ WBS
STT | Mã WBS | Tên công việc / Giai đoạn | Khối lượng | ĐVT | Ngày bắt đầu | Thời lượng (ngày) | Ngày kết thúc | Nhãn Gantt | Offset | Duration
1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2026 | 19 | 19/10/2026 | 1.0 - 0 | 0 | 19
1.1 | 1.1 | Bàn giao tim mốc, cọc cao độ mốc tọa độ VN2000 | 1 | Điểm | 2026-10-01 | 2 | 2026-10-02 | 1.1 - Bàn giao tim mốc, cọc cao độ mốc tọa độ VN2000 | 0 | 2
1.2 | 1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng thi công & lán trại | 1040 | m2 | 2026-10-03 | 5 | 2026-10-07 | 1.2 - Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng thi công & lán trại | 2 | 5
1.3 | 1.3 | Thi công đường công vụ vượt suối, bãi đúc dầm & bãi tập kết | 1 | Hệ | 2026-10-08 | 12 | 2026-10-19 | 1.3 - Thi công đường công vụ vượt suối, bãi đúc dầm & bãi tập kết | 7 | 12
2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2026 | 76 | 03/01/2027 | 2.0 - 0 | 19 | 76
2.1 | 2.1 | Đào hố móng bệ mố M1, M2 ngàm vào nền đá gốc | 76.25 | m3 | 2026-10-20 | 8 | 2026-10-27 | 2.1 - Đào hố móng bệ mố M1, M2 ngàm vào nền đá gốc | 19 | 8
2.2 | 2.2 | Khoan lỗ và cắm 98 thanh thép neo D32 L=1.0m | 98 | Thanh | 2026-10-28 | 5 | 2026-11-01 | 2.2 - Khoan lỗ và cắm 98 thanh thép neo D32 L=1.0m | 27 | 5
2.3 | 2.3 | Rải đá dăm đệm và đổ bê tông lót đáy bệ móng mố | 7.5 | m3 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 | 2.3 - Rải đá dăm đệm và đổ bê tông lót đáy bệ móng mố | 32 | 2
2.4 | 2.4 | Gia công lắp dựng cốt thép bệ móng mố M1, M2 (D16, D22, D25) | 7.15 | Tấn | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-08 | 2.4 - Gia công lắp dựng cốt thép bệ móng mố M1, M2 (D16, D22, D25) | 34 | 5
2.5 | 2.5 | Lắp dựng ván khuôn bệ móng mố M1, M2 | 185 | m2 | 2026-11-09 | 7 | 2026-11-15 | 2.5 - Lắp dựng ván khuôn bệ móng mố M1, M2 | 39 | 7
2.6 | 2.6 | Đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 (30 MPa kết hợp đầm dùi) | 31.46 | m3 | 2026-11-16 | 7 | 2026-11-22 | 2.6 - Đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 (30 MPa kết hợp đầm dùi) | 46 | 7
2.7 | 2.7 | Bảo dưỡng bê tông bệ móng mố (chờ đạt cường độ R7) | 1 | Đợt | 2026-11-23 | 7 | 2026-11-29 | 2.7 - Bảo dưỡng bê tông bệ móng mố (chờ đạt cường độ R7) | 53 | 7
2.8 | 2.8 | Gia công lắp dựng cốt thép thân mố, tường cánh, tường đỉnh M1, M2 | 28.8 | Tấn | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 2.8 - Gia công lắp dựng cốt thép thân mố, tường cánh, tường đỉnh M1, M2 | 60 | 5
2.9 | 2.9 | Lắp dựng ván khuôn thân mố, tường cánh và xà mũ mố | 260 | m2 | 2026-12-05 | 9 | 2026-12-13 | 2.9 - Lắp dựng ván khuôn thân mố, tường cánh và xà mũ mố | 65 | 9
2.10 | 2.10 | Đổ bê tông thân mố, tường cánh, tường đỉnh M1, M2 (30 MPa) | 3.312 | m3 | 2026-12-14 | 3 | 2026-12-16 | 2.10 - Đổ bê tông thân mố, tường cánh, tường đỉnh M1, M2 (30 MPa) | 74 | 3
2.11 | 2.11 | Đổ bê tông đá kê gối & lắp đặt 8 gối cao su bản thép | 8 | Bộ | 2026-12-17 | 4 | 2026-12-20 | 2.11 - Đổ bê tông đá kê gối & lắp đặt 8 gối cao su bản thép | 77 | 4
2.12 | 2.12 | Đắp đất chọn lọc lòng mố (K98) & quét nhựa đường chống thấm | 196 | m3 | 2026-12-21 | 14 | 2027-01-03 | 2.12 - Đắp đất chọn lọc lòng mố (K98) & quét nhựa đường chống thấm | 81 | 14
3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2026 | 79 | 06/02/2027 | 3.0 - 0 | 50 | 79
3.1 | 3.1 | Gia công lắp dựng cốt thép 4 phiến dầm T L=15m tại bãi đúc | 7.696 | Tấn | 2026-11-20 | 33 | 2026-12-22 | 3.1 - Gia công lắp dựng cốt thép 4 phiến dầm T L=15m tại bãi đúc | 50 | 33
3.2 | 3.2 | Lắp dựng ván khuôn thép định hình dầm T 15m | 320 | m2 | 2026-12-23 | 12 | 2027-01-03 | 3.2 - Lắp dựng ván khuôn thép định hình dầm T 15m | 83 | 12
3.3 | 3.3 | Đổ bê tông 4 phiến dầm T 15m (Bê tông C40/C35 mác cao) | 0 | m3 | 2027-01-04 | 2 | 2027-01-05 | 3.3 - Đổ bê tông 4 phiến dầm T 15m (Bê tông C40/C35 mác cao) | 95 | 2
3.4 | 3.4 | Dưỡng hộ bê tông dầm T đủ 28 ngày đạt cường độ thiết kế | 1 | Đợt | 2027-01-06 | 28 | 2027-02-02 | 3.4 - Dưỡng hộ bê tông dầm T đủ 28 ngày đạt cường độ thiết kế | 97 | 28
3.5 | 3.5 | Vận chuyển và cẩu lắp 4 phiến dầm T vào vị trí mố M1, M2 | 4 | Phiến | 2027-02-03 | 2 | 2027-02-04 | 3.5 - Vận chuyển và cẩu lắp 4 phiến dầm T vào vị trí mố M1, M2 | 125 | 2
3.6 | 3.6 | Lắp cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông dầm ngang, mối nối ướt | 17.85 | m3 | 2027-02-05 | 2 | 2027-02-06 | 3.6 - Lắp cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông dầm ngang, mối nối ướt | 127 | 2
4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 07/02/2027 | 45 | 23/03/2027 | 4.0 - 0 | 129 | 45
4.1 | 4.1 | Lắp dựng cốt thép bản mặt cầu (lưới thép D6) & ván khuôn treo | 18.4 | Tấn | 2027-02-07 | 2 | 2027-02-08 | 4.1 - Lắp dựng cốt thép bản mặt cầu (lưới thép D6) & ván khuôn treo | 129 | 2
4.2 | 4.2 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ (Bê tông 30 MPa) | 11.04 | m3 | 2027-02-09 | 2 | 2027-02-10 | 4.2 - Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ (Bê tông 30 MPa) | 131 | 2
4.3 | 4.3 | Dưỡng hộ bê tông bản mặt cầu (chờ đạt cường độ R14) | 1 | Đợt | 2027-02-11 | 14 | 2027-02-24 | 4.3 - Dưỡng hộ bê tông bản mặt cầu (chờ đạt cường độ R14) | 133 | 14
4.4 | 4.4 | Đổ gờ lan can bê tông, lắp dựng lan can thép mạ kẽm & ống thoát D150 | 3753.75 | md | 2027-02-25 | 3 | 2027-02-27 | 4.4 - Đổ gờ lan can bê tông, lắp dựng lan can thép mạ kẽm & ống thoát D150 | 147 | 3
4.5 | 4.5 | Lắp đặt 02 khe co giãn thép răng lược HP50 & chèn vữa 50 MPa | 168 | md | 2027-02-28 | 4 | 2027-03-03 | 4.5 - Lắp đặt 02 khe co giãn thép răng lược HP50 & chèn vữa 50 MPa | 150 | 4
4.6 | 4.6 | Phun lớp chống thấm mặt cầu & thảm bê tông nhựa C12.5 dày 7cm | 40 | m2 | 2027-03-04 | 1 | 2027-03-04 | 4.6 - Phun lớp chống thấm mặt cầu & thảm bê tông nhựa C12.5 dày 7cm | 154 | 1
4.7 | 4.7 | Thi công 2 bản quá độ BTCT 25 MPa & đắp đất chuyển tiếp K95 | 12 | m3 | 2027-03-05 | 2 | 2027-03-06 | 4.7 - Thi công 2 bản quá độ BTCT 25 MPa & đắp đất chuyển tiếp K95 | 155 | 2
4.8 | 4.8 | Gia cố ốp mái taluy mố bằng BTXM 20 MPa dày 20cm & tường chắn | 65 | m3 | 2027-03-07 | 5 | 2027-03-11 | 4.8 - Gia cố ốp mái taluy mố bằng BTXM 20 MPa dày 20cm & tường chắn | 157 | 5
4.9 | 4.9 | Thi công kết cấu nền mặt đường hai đầu cầu nối tuyến | 1 | Gói | 2027-03-12 | 8 | 2027-03-19 | 4.9 - Thi công kết cấu nền mặt đường hai đầu cầu nối tuyến | 162 | 8
4.10 | 4.10 | Thử tải cầu, kiểm định tĩnh/động & nghiệm thu bàn giao | 1 | Gói | 2027-03-20 | 4 | 2027-03-23 | 4.10 - Thử tải cầu, kiểm định tĩnh/động & nghiệm thu bàn giao | 170 | 4