## TO_HOP_CAT_THEP_11M7
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG TỔ HỢP CẮT THÉP CÂY NGUYÊN 11.7m (1D CUTTING STOCK) - CẦU KM19+529.080
Tối ưu hóa sơ đồ cắt thép, kiểm soát hao hụt đề-xê < 1.5% (Tiêu chuẩn TCVN 1651:2018)
TT | Cấu kiện sử dụng | Ký hiệu đường kính (mm) | Số lượng thanh (N) | Dài 1 thanh L (m) | Tổng chiều dài (m) | Dài cây tiêu chuẩn (m) | Số cây 11.7m cần dùng | Chiều dài phôi (m) | Đề-xê thừa (m) | Tổng trọng lượng (kg) | Tỷ lệ hao hụt (%)
1 | Thép chủ cọc khoan nhồi D1200mm (M1, T1, T2, M2) | 25 |  | 11.2 |  | 11.7
2 | Thép đai tăng cường cọc khoan nhồi D1200mm | 16 |  | 3.85 |  | 11.7
3 | Thép đai xoắn liên tục cọc khoan nhồi D1200mm | 10 |  | 2.9 |  | 11.7
4 | Thép chịu lực đáy bệ móng mố M1, M2 & trụ T1, T2 | 32 |  | 5.75 |  | 11.7
5 | Thép phân bố bệ móng mố và bệ trụ | 20 |  | 8.4 |  | 11.7
6 | Thép đứng thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 | 28 |  | 7.8 |  | 11.7
7 | Thép đứng thân đặc trụ T1 và T2 | 32 |  | 9.6 |  | 11.7
8 | Thép xà mũ trụ T1, T2 chịu uốn & chịu cắt | 28 |  | 10.5 |  | 11.7
9 | Thép thường dầm Super-T L=38.2m (15 phiến dầm) - Thép sườn | 16 |  | 7.85 |  | 11.7
10 | Thép thường dầm Super-T L=38.2m - Thép bản cánh trên/dưới | 14 |  | 3.8 |  | 11.7
11 | Thép dầm ngang mố, dầm ngang trụ và liên tục nhiệt | 16 |  | 5.6 |  | 11.7
12 | Thép bản mặt cầu chịu lực lưới dưới (D16 a=150) | 16 |  | 3.85 |  | 11.7
13 | Thép bản mặt cầu chịu lực lưới trên (D14 a=150) | 14 |  | 3.85 |  | 11.7
14 | Thép bản quá độ 2 đầu mố L=8.0m (D16) | 16 |  | 7.85 |  | 11.7
TỔNG CỘNG VẬT TƯ THÉP TOÀN CẦU (KG)

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP TRẮC NGANG V = ((F1+F2)/2)*L - ĐƯỜNG CÔNG VỤ VÀ MÓNG MỐ TRỤ
Trích xuất từ Bản vẽ bình đồ, trắc dọc & trắc ngang thi công (Trang 138-150 Hồ sơ TKBVTC)
STT | Lý trình / Vị trí cọc | Khoảng cách L (m) | Diện tích Đào F1 (m2) | Diện tích Đào F2 (m2) | Thể tích Đào V_dao (m3) | Diện tích Đắp F1 (m2) | Diện tích Đắp F2 (m2) | Thể tích Đắp V_dap (m3) | Ghi chú
I. ĐƯỜNG CÔNG VỤ NHÁNH 6 (TIẾP CẬN CẦU KM19+529.080)
1 | Km 0+00.00 đến Km 0+10.00 | 10 | 51.47 | 33.55 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
2 | Km 0+10.00 đến cọc TD1 (Km 0+18.12) | 8.12 | 33.55 | 10.5 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
3 | Cọc TD1 đến cọc 2 (Km 0+20.00) | 1.88 | 10.5 | 9.18 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
4 | Cọc 2 đến cọc P1 (Km 0+21.65) | 1.65 | 9.18 | 9.02 |  | 0 | 0.22 |  | Chuẩn hình học
5 | Cọc P1 đến cọc TC1 (Km 0+25.17) | 3.52 | 9.02 | 11.58 |  | 0.22 | 3.2 |  | Chuẩn hình học
6 | Cọc TC1 đến cọc 3 (Km 0+30.00) | 4.83 | 11.58 | 20.34 |  | 3.2 | 0 |  | Chuẩn hình học
7 | Cọc 3 đến cọc 4 (Km 0+40.00) | 10 | 20.34 | 51.82 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
8 | Km 0+40.00 đến Km 0+80.00 (Nhánh tiếp cận trụ T1) | 40 | 51.82 | 28.4 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
9 | Km 0+80.00 đến Km 0+120.00 (Nhánh tiếp cận trụ T2) | 40 | 28.4 | 16.5 |  | 0 | 0.5 |  | Chuẩn hình học
II. HỐ MÓNG BỆ MỐ M1, M2 VÀ BỆ TRỤ T1, T2
10 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1 chân dê (Km19+463.88) | 12 | 36.5 | 36.5 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
11 | Đào đất đá hố móng bệ mố M2 chữ U (Km19+594.28) | 14 | 42 | 42 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
12 | Đào đất đá hố móng bệ trụ T1 (Km19+502.98) | 15 | 55 | 55 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
13 | Đào đất đá hố móng bệ trụ T2 (Km19+542.98) | 15 | 52 | 52 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP (M3)

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG DIỄN GIẢI TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG HÌNH HỌC CHI TIẾT - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 100% công thức động: Khối lượng = Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số (CẤM SỐ CHẾT)
TT | Mã hiệu | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
PHẦN I: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D1200MM & THÍ NGHIỆM KIỂM SOÁT
1 | AC.11111 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | m | [6 empty] | 2850000
|  | - Cọc mố M1: 3 cọc chiều sâu L=20.0m | m | 3 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T1: 8 cọc chiều sâu L=40.0m | m | 8 | 40 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T2: 8 cọc chiều sâu L=30.0m | m | 8 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc mố M2: 7 cọc chiều sâu L=36.0m | m | 7 | 36 | 1 | 1 | 1
2 | AC.12111 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm (luân chuyển) | m | [6 empty] | 1450000
|  | - Ống vách thép cọc mố M1 (3 cọc x 6m) | m | 3 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T1 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T2 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc mố M2 (7 cọc x 6m) | m | 7 | 6 | 1 | 1 | 1
3 | AF.21111 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Bê tông 3 cọc mố M1 (L=20m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T1 (L=40m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 8 | 40 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T2 (L=30m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 8 | 30 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 7 cọc mố M2 (L=36m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 7 | 36 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
4 | AF.61111 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Tấn | [6 empty] | 18500000
|  | - Cốt thép cọc mố M1 (3 cọc x 5.889 tấn/cọc) | Tấn | 3 | 5.889 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc trụ T1 (8 cọc x 4.845 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 4.845 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc trụ T2 (8 cọc x 3.687 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 3.687 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc mố M2 (7 cọc x 4.721 tấn/cọc) | Tấn | 7 | 4.721 | 1 | 1 | 1
5 | AC.13111 | Đập đầu cọc khoan nhồi nhô lên đáy bệ ngàm vào kết cấu | m3 | [6 empty] | 550000
|  | - Đập đầu 26 cọc khoan nhồi (chiều cao đập h=1.0m) | m3 | 26 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.1416
6 | TN.11111 | Thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 mặt cắt, PDA 9434kN, lấy lõi 4 cọc) | Gói | [6 empty] | 450000000
|  | - Gói thí nghiệm siêu âm 100% cọc, nén động PDA trụ T1 & khoan lấy lõi | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PHẦN II: KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (BỆ, THÂN, XÀ MŨ MỐ M1, M2 & TRỤ T1, T2)
7 | AB.11111 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 (Link Sheet Đào Đắp) | m3 | [6 empty] | 145000
|  | - Đào đất đá hố móng bệ mố M1,M2 & bệ trụ T1,T2 → =KHOI_LUONG_DAO_DAP!F21 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | AF.11111 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | m3 | [6 empty] | 1150000
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ mố M1 chân dê | m3 | 1 | 12.5 | 6 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ mố M2 chữ U | m3 | 1 | 14 | 6.5 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ trụ T1 | m3 | 1 | 13 | 6.5 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ trụ T2 | m3 | 1 | 13 | 6.5 | 0.1 | 1
9 | AF.12111 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1480000
|  | - Bệ móng mố M1 chân dê (chiều cao bệ h=2.0m) | m3 | 1 | 12 | 5.5 | 2 | 1.1287
|  | - Bệ móng mố M2 chữ U (chiều cao bệ h=2.0m) | m3 | 1 | 13.5 | 5.5 | 2 | 1.0033
|  | - Bệ móng trụ T1 thân đặc (chiều cao bệ h=2.5m) | m3 | 1 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1
|  | - Bệ móng trụ T2 thân đặc (chiều cao bệ h=2.5m) | m3 | 1 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1
10 | AF.12211 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Thân mố M1 chân dê | m3 | 1 | 11.75 | 1.2 | 6 | 1
|  | - Thân mố M2 chữ U (tường thân trước) | m3 | 1 | 11.75 | 1.2 | 6 | 1
11 | AF.12311 | Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Tường đỉnh mố M1 và M2 | m3 | 2 | 11.75 | 0.45 | 2.71 | 1
|  | - Tường cánh mố M1 và M2 (4 tường cánh vát) | m3 | 4 | 7.5 | 0.4 | 4.22 | 0.4
12 | AF.13111 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1550000
|  | - Thân đặc trụ T1 (chiều cao trụ H=14.5m) | m3 | 1 | 9.75 | 2 | 14.5 | 0.995
|  | - Thân đặc trụ T2 (chiều cao trụ H=11.4m) | m3 | 1 | 9.75 | 2 | 11.4 | 0.995
13 | AF.13211 | Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1580000
|  | - Xà mũ trụ T1 (kích thước vát 12.3m x 3.3m x 1.8m) | m3 | 1 | 12.3 | 3.3 | 1.8 | 1
|  | - Xà mũ trụ T2 (kích thước vát 12.3m x 3.3m x 1.8m) | m3 | 1 | 12.3 | 3.3 | 1.8 | 1
14 | AF.62111 | Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tấn | [6 empty] | 18500000
|  | - Cốt thép mố M1 (tổng hợp bản vẽ Trang 31) | Tấn | 1 | 23.45 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép mố M2 (tổng hợp bản vẽ Trang 40) | Tấn | 1 | 31.85 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép trụ T1 (bệ, thân, xà mũ) | Tấn | 1 | 38.6 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép trụ T2 (bệ, thân, xà mũ) | Tấn | 1 | 34.2 | 1 | 1 | 1
PHẦN III: KẾT CẤU PHẦN TRÊN (15 PHIẾN DẦM SUPER-T L=38.2M, BẢN MẶT CẦU)
15 | AF.31111 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | m3 | [6 empty] | 2150000
|  | - Bê tông 15 phiến dầm Super-T (chiều dài L=38.2m, F_tb=0.759m2) | m3 | 15 | 38.2 | 0.759 | 1 | 1
16 | AF.63111 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng trước/sau | Tấn | [6 empty] | 42000000
|  | - Cáp DUL 15 phiến dầm Super-T (15 phiến x 1.994 tấn/phiến) | Tấn | 15 | 1.994 | 1 | 1 | 1
17 | AF.64111 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tấn | [6 empty] | 18800000
|  | - Cốt thép thường 15 phiến dầm Super-T (15 phiến x 6.042 tấn/phiến) | Tấn | 15 | 6.042 | 1 | 1 | 1
18 | AC.21111 | Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T bằng giá lao dầm ray P43 | Phiến | [6 empty] | 18500000
|  | - Lao lắp hoàn chỉnh 15 phiến dầm vào 3 nhịp (3 nhịp x 5 phiến) | Phiến | 3 | 5 | 1 | 1 | 1
19 | AF.32111 | Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Cái | [6 empty] | 12500000
|  | - Gối chậu đơn hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | - Gối chậu song hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | AF.33111 | Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Dầm ngang tại 2 mố và 2 trụ | m3 | 4 | 12.3 | 0.45 | 1.8 | 1
21 | AF.34111 | Cung cấp và lắp đặt tấm ván khuôn đúc sẵn đáy bản mặt cầu | Tấm | [6 empty] | 285000
|  | - Tấm ván khuôn đúc sẵn (510 tấm toàn cầu) | Tấm | 510 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | AF.35111 | Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 180mm mác C35 | m3 | [6 empty] | 1680000
|  | - Bê tông bản mặt cầu 3 nhịp (L=118.2m, B=12.615m, d=0.18m, trừ dầm) | m3 | 1 | 118.2 | 12.615 | 0.18 | 1.1378
23 | AF.36111 | Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 | m3 | [6 empty] | 1700000
|  | - Bản liên tục nhiệt tại trụ T1 và T2 | m3 | 2 | 12.615 | 4 | 0.216 | 1
24 | AF.65111 | Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt (D14, D16) | Tấn | [6 empty] | 18500000
|  | - Thép bản mặt cầu loại 1, loại 2, loại 3 & liên tục nhiệt | Tấn | 1 | 33.07 | 1 | 1 | 1
25 | AC.31111 | Khe co giãn răng lược thép D=100mm mạ kẽm nhúng nóng | m | [6 empty] | 8500000
|  | - Khe co giãn mố M1 và M2 (2 vị trí x 12.25m) | m | 2 | 12.25 | 1 | 1 | 1
PHẦN IV: KẾT CẤU PHỤ TRỢ, ĐƯỜNG ĐẦU CẦU & HOÀN THIỆN TOÀN CẦU
26 | AF.41111 | Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C25 | m3 | [6 empty] | 1450000
|  | - Bản quá độ sau mố M1 (L=8.0m, B=12.5m, d=0.35m) | m3 | 1 | 8 | 12.5 | 0.35 | 0.9626
|  | - Bản quá độ sau mố M2 (L=8.0m, B=12.5m, d=0.35m) | m3 | 1 | 8 | 12.5 | 0.35 | 0.9626
27 | AB.21111 | Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố đầm chặt K >= 0.98 | m3 | [6 empty] | 185000
|  | - Đoạn đắp chuyển tiếp sau mố M1 và M2 | m3 | 2 | 18 | 12.5 | 4.5 | 0.5
28 | AF.42111 | Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép mạ kẽm | m | [6 empty] | 1650000
|  | - Lan can 2 bên suốt chiều dài cầu (2 bên x 130.4m) | m | 2 | 130.4 | 1 | 1 | 1
29 | AC.41111 | Hệ thống thoát nước mặt cầu (24 bộ hố ga gang & ống PVC D150) | Bộ | [6 empty] | 2850000
|  | - Cụm hố ga gang xám có lưới chắn rác và ống xả D150 | Bộ | 24 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | AD.11111 | Lớp phun chống thấm & thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm mặt cầu | m2 | [6 empty] | 385000
|  | - Diện tích mặt cầu xe chạy (L=118.2m x B=11.68m) | m2 | 1 | 118.2 | 11.678 | 1 | 1
31 | AL.11111 | Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây vữa VXM M100 | m3 | [6 empty] | 850000
|  | - Tứ nón và chân khay đá hộc mố M1, M2 | m3 | 1 | 52.216 | 1 | 1 | 1
32 | TN.21111 | Thử tải tĩnh/động cầu & kiểm định an toàn chịu lực trước khi bàn giao | Gói | [6 empty] | 350000000
|  | - Trọn gói thử tải xe tải nặng theo đề cương phê duyệt | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) (VNĐ)

## TONG_HOP_DU_TOAN_GXD
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN XÂY DỰNG (G_XD) - CẦU KM19+529.080
Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD, Luật Xây dựng 135/2025/QH15, Nghị định 207/2026/NĐ-CP
TT | Khoản mục chi phí | Cách tính / Căn cứ định mức | Ký hiệu | Giá trị (VNĐ) | Ghi chú
1 | Chi phí trực tiếp (Vật liệu, Nhân công, Máy thi công) | Link từ Sheet QS (Ô L101) | T |  | 100% công thức động
2 | Chi phí gián tiếp | GT = T x 7,30% (Công trình giao thông theo tuyến) | GT |  | Thông tư 11/2021/TT-BXD
| - Chi phí chung | 5,10% x T | T_chung |  | Định mức công trình cầu lớn
| - Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công | 1,20% x T | T_tam |  | Lán trại vùng cao Hà Giang
| - Chi phí một số công việc không xác định được KL từ TK | 1,00% x T | T_kxd |  | Thí nghiệm, an toàn giao thông
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL = (T + GT) x 5,50% | TL |  | Thông tư 11/2021/TT-BXD
4 | Chi phí xây dựng trước thuế | G = T + GT + TL | G |  | Tổng chi phí chưa VAT
5 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VAT = G x 10,00% (Luật Xây dựng 135/2025) | VAT |  | Áp dụng từ 01/01/2026 - Luật số 135/2025/QH15
6 | TỔNG CỘNG KINH PHÍ DỰ TOÁN XÂY DỰNG (G_XD) | G_XD = G + VAT | G_XD |  | Giá trị gói thầu hoàn chỉnh

## THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (KỲ 01)
Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ (Mẫu số 03a) - CẦU KM19+529.080
STT | Nội dung công việc theo hợp đồng | Đơn vị tính | Khối lượng theo HĐ (1) | Đơn giá theo HĐ (2) | Thành tiền theo HĐ (3=1x2) | Khối lượng lũy kế kỳ trước (4) | Khối lượng thực hiện kỳ này (5) | Khối lượng lũy kế hết kỳ này (6=4+5) | Giá trị lũy kế hết kỳ này (7=6x2) | Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này (8=5x2) | Ghi chú
I. CÔNG TÁC CỌC KHOAN NHỒI D1200MM & THÍ NGHIỆM
1 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nghiệm thu 100% 26 cọc
2 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm | m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Luân chuyển hoàn thành
3 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng ống tremie | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đổ xong 1100.86 m3
4 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (D25, D16, D10) | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 118.98 tấn
5 | Đập đầu 26 cọc khoan nhồi ngàm vào đài móng | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đập đầu cọc xong
6 | Gói thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 MC, PDA 9434kN, lấy lõi) | Gói |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đạt kết quả kiểm tra
II. KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (BỆ, THÂN, XÀ MŨ M1, M2 & T1, T2)
7 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nghiệm thu hố móng
8 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đổ xong 4 hố móng
9 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 517.48 m3 đạt R28
10 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nghiệm thu đợt 1 thân mố
11 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 (H=14.5m & 11.4m) | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đổ 3/4 chiều cao trụ
12 | Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Lắp dựng nghiệm thu đợt 1
III. KẾT CẤU PHẦN TRÊN (ĐÚC DẦM SUPER-T L=38.2M TẠI BÃI ĐÚC)
13 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đúc xong 9/15 phiến dầm
14 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Căng kéo 9 phiến dầm
15 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tấn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 phiến dầm
16 | Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T (chưa thi công) | Phiến |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kỳ sau thực hiện
17 | Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Cái |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kỳ sau thực hiện
18 | Bản mặt cầu C35 và mối nối liên tục nhiệt | m3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kỳ sau thực hiện
TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY LẮP (VNĐ)
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (THEO NGHỊ ĐỊNH 99/2021/NĐ-CP)
| 1 | Giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán kỳ này |  |  |  | VNĐ
| 2 | Thu hồi số tiền tạm ứng hợp đồng kỳ này (Khấu trừ 20% giá trị hoàn thành) |  |  |  | VNĐ
| 3 | Số tiền giữ lại bảo hành công trình (5% giá trị hoàn thành) |  |  |  | VNĐ
| 4 | SỐ TIỀN THỰC ĐỀ NGHỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHUYỂN KỲ NÀY (4 = 1 - 2 - 3) |  |  |  | VNĐ

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ WBS, ĐIỀU PHỐI NHÂN CÔNG & BIỂU ĐỒ GANTT CPM - CẦU KM19+529.080
Định mức ngày công TT 12/2021/TT-BXD, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 & NĐ 207/2026/NĐ-CP (Cột đỏ: Đường găng CPM)
Mã WBS | Danh mục công tác thi công | Khối lượng | ĐVT | Định mức (công/ĐVT) | Tổng công (công) | Tổ đội (người) | Thời gian Duration (ngày) | Ngày bắt đầu Start | Ngày hoàn thành Finish | Quan hệ logic Predecessors | Đường găng CPM | Tháng 10/2026 |  |  |  | Tháng 11/2026 |  |  |  | Tháng 12/2026 |  |  |  | Tháng 01/2027 |  |  |  | Tháng 02/2027 |  |  |  | Tháng 03/2027
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1.0 | bar: Tháng 10/2026 T1 to Tháng 10/2026 T3
1.1 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia Hòn Dấu & tim mốc cầu | 1 | Điểm | 12 |  | 6 |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | - | YES | bar: Tháng 10/2026 T1
1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng thi công & dựng lán trại | 12500 | m2 | 0.02 |  | 10 |  | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 1.1FS | YES | bar: Tháng 10/2026 T1 to Tháng 10/2026 T2
1.3 | Thi công đường công vụ nhánh 6 & nhánh 6A tiếp cận mố trụ |  | m3 | 0.08 |  | 12 |  | 2026-10-09 | 2026-10-18 | 1.2FS | YES | bar: Tháng 10/2026 T2 to Tháng 10/2026 T3
1.4 | Xây dựng bãi đúc dầm Super-T, bệ đúc cáp căng & trạm trộn BTXM | 1 | Hệ | 180 |  | 15 |  | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 1.3SS+3d | NO | bar: Tháng 10/2026 T2 to Tháng 10/2026 T4
2.0 | bar: Tháng 10/2026 T3 to Tháng 12/2026 T1
2.1 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m vào đá liền khối dưới mũi cọc | 26 | Lỗ | 12 |  | 8 |  | 2026-10-25 | 2026-11-05 | 1.3FS | YES | bar: Tháng 10/2026 T3 to Tháng 11/2026 T1
2.2 | Khoan cọc nhồi D1200mm M1 (3 cọc L=20m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 10 |  | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2.1FS | YES | bar: Tháng 11/2026 T1 to Tháng 11/2026 T2
2.3 | Khoan cọc nhồi D1200mm Trụ T1 (8 cọc L=40m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 16 |  | 2026-11-10 | 2026-11-28 | 2.2SS+4d | YES | bar: Tháng 11/2026 T2 to Tháng 11/2026 T4
2.4 | Khoan cọc nhồi D1200mm Trụ T2 (8 cọc L=30m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 14 |  | 2026-11-18 | 2026-12-04 | 2.3SS+8d | YES | bar: Tháng 11/2026 T3 to Tháng 12/2026 T1
2.5 | Khoan cọc nhồi D1200mm M2 (7 cọc L=36m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 14 |  | 2026-11-25 | 2026-12-12 | 2.4SS+7d | NO | bar: Tháng 11/2026 T4 to Tháng 12/2026 T2
2.6 | Thí nghiệm siêu âm 156 mặt cắt, khoan kiểm tra mũi cọc & thử tải PDA | 1 | Gói | 48 |  | 6 |  | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2.4FS,2.5FS | YES | bar: Tháng 12/2026 T2 to Tháng 12/2026 T3
3.0 | bar: Tháng 12/2026 T3 to Tháng 01/2027 T4
3.1 | Đào hố móng, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót đáy bệ mác C10 | 26 | Cọc | 2.5 |  | 10 |  | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 2.6FS | YES | bar: Tháng 12/2026 T3 to Tháng 12/2026 T4
3.2 | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 |  | m3 | 0.45 |  | 16 |  | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 3.1FS | YES | bar: Tháng 12/2026 T4 to Tháng 01/2027 T1
3.3 | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ trụ T1, T2 |  | m3 | 0.42 |  | 18 |  | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 3.1FS+2d | YES | bar: Tháng 12/2026 T4 to Tháng 01/2027 T2
3.4 | Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30 |  | m3 | 0.55 |  | 18 |  | 2027-01-09 | 2027-01-22 | 3.3FS | YES | bar: Tháng 01/2027 T2 to Tháng 01/2027 T4
3.5 | Thi công thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 bê tông C30 |  | m3 | 0.52 |  | 14 |  | 2027-01-06 | 2027-01-18 | 3.2FS | NO | bar: Tháng 01/2027 T1 to Tháng 01/2027 T3
3.6 | Thi công xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối & khối chống xô |  | m3 | 0.65 |  | 14 |  | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 3.4FS | YES | bar: Tháng 01/2027 T4 to Tháng 02/2027 T1
4.0 | bar: Tháng 11/2026 T4 to Tháng 02/2027 T3
4.1 | Gia công cốt thép, luồn cáp DUL 15.2mm 15 phiến dầm tại bãi đúc | 15 | Phiến | 28 |  | 16 |  | 2026-11-28 | 2026-12-25 | 1.4FS | NO | bar: Tháng 11/2026 T4 to Tháng 12/2026 T4
4.2 | Đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T (bảo dưỡng đạt cường độ R28) |  | m3 | 0.65 |  | 16 |  | 2026-12-26 | 2027-01-15 | 4.1FS | NO | bar: Tháng 12/2026 T4 to Tháng 01/2027 T3
4.3 | Căng kéo cáp DUL tao xoắn 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm | 15 | Phiến | 4 |  | 8 |  | 2027-01-16 | 2027-01-25 | 4.2FS | YES | bar: Tháng 01/2027 T3 to Tháng 01/2027 T4
4.4 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su đơn/song hướng mố trụ | 30 | Cái | 1.2 |  | 6 |  | 2027-01-31 | 2027-02-04 | 3.6FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T1 to Tháng 02/2027 T2
4.5 | Lắp đặt đường ray P43, vận chuyển & lao lắp 15 phiến dầm Super-T | 15 | Phiến | 5 |  | 12 |  | 2027-02-05 | 2027-02-14 | 4.3FS,4.4FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T2 to Tháng 02/2027 T3
5.0 | bar: Tháng 02/2027 T3 to Tháng 03/2027 T3
5.1 | Đổ bê tông dầm ngang mố, dầm ngang trụ và bản liên tục nhiệt C35 |  | m3 | 0.85 |  | 12 |  | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 4.5FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T3 to Tháng 02/2027 T4
5.2 | Lắp đặt 510 tấm ván khuôn đúc sẵn & lắp cốt thép bản mặt cầu C35 |  | Tấm | 0.08 |  | 14 |  | 2027-02-20 | 2027-02-24 | 5.1FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T4
5.3 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ C35 (dày tối thiểu 180mm) |  | m3 | 0.45 |  | 18 |  | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 5.2FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T1
5.4 | Đổ bê tông bản quá độ C25 sau 2 mố & đắp đất chọn lọc K98 | 2 | Bản | 24 |  | 10 |  | 2027-03-01 | 2027-03-06 | 5.1FS | NO | bar: Tháng 03/2027 T1 to Tháng 03/2027 T2
5.5 | Lắp đặt khe co giãn răng lược thép D=100mm & ống thoát nước PVC D150 | 2 | Bộ | 18 |  | 6 |  | 2027-03-07 | 2027-03-12 | 5.3FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T2 to Tháng 03/2027 T3
5.6 | Đổ bê tông gờ lan can C25 & lắp dựng tay vịn thép mạ kẽm | 260.8 | m | 0.35 |  | 10 |  | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 5.3FS | NO | bar: Tháng 03/2027 T2 to Tháng 03/2027 T3
5.7 | Phun lớp màng chống thấm & thảm bê tông nhựa C16 mặt cầu dày 7cm |  | m2 | 0.04 |  | 12 |  | 2027-03-16 | 2027-03-19 | 5.5FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T3 to Tháng 03/2027 T4
6.0 | bar: Tháng 03/2027 T4
6.1 | Thử tải tĩnh/động cầu bằng đoàn xe tải nặng, đo dao động & võng dầm | 1 | Gói | 32 |  | 8 |  | 2027-03-20 | 2027-03-24 | 5.7FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T4
6.2 | Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác | 1 | Gói | 24 |  | 6 |  | 2027-03-25 | 2027-03-28 | 6.1FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T4

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 & Nghị định 207/2026/NĐ-CP (Khối lượng link trực tiếp từ Sheet QS)
STT | Số hiệu biên bản | Tên công việc / Giai đoạn nghiệm thu KCS | Khối lượng nghiệm thu | ĐVT | Căn cứ quy chuẩn / Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ tiêu thí nghiệm & Điểm kiểm soát (Hold Points) | Ngày nghiệm thu hoàn thành
1 | BBNT-01 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ Hòn Dấu & tim mốc cầu Km19+529.080 | 1 | Điểm | TCVN 9393:2012 | Sai số tọa độ tim mốc <= 5mm, mốc cao độ <= 2mm
2 | BBNT-02 | Nghiệm thu dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A |  | m3 | TCVN 4447:2012 | Độ dầm chặt nền đường K >= 0.95, thoát nước tốt
3 | BBNT-03 | Kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng) | 1 | Lô | TCVN 1651:2018, ASTM A416 | Chứng chỉ CO/CQ, thí nghiệm kéo uốn thép, nén xi măng
4 | BBNT-04 | Nghiệm thu trạm trộn BTXM, trạm biến áp & bệ đúc dầm Super-T | 1 | Hệ | TCVN 9340:2012 | Độ chính xác cân đong sai số <= 1%, bệ đúc đủ độ cứng
5 | BBNT-05 | Nghiệm thu định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm |  | m | TCVN 11823:2017 | Độ nghiêng ống vách <= 1%, sai số tim cọc <= 50mm
6 | BBNT-06 | Nghiệm thu khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi cọc | 26 | Lỗ | Chỉ dẫn TK Trang 11 | Khoan vào đá liền khối tối thiểu 5m, không rỗng Karst
7 | BBNT-07 | Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa đáy & kiểm tra dung dịch |  | m | TCVN 9395:2012 | Chiều dày cặn lắng đáy <= 50mm, tỷ trọng bentonite 1.05-1.15
8 | BBNT-08 | Nghiệm thu gia công, lắp dựng lồng cốt thép & ống siêu âm cọc nhồi |  | Tấn | TCVN 4453:1995 | Chiều dài lồng thép, mối nối coupler, ống siêu âm kín nước
9 | BBNT-09 | Nghiệm thu đổ bê tông cọc khoan nhồi C30 bằng ống tremie |  | m3 | TCVN 9395:2012 | Độ sụt 18+-2cm, ống tremie ngập bê tông >= 2.0m liên tục
10 | BBNT-10 | Nghiệm thu thí nghiệm kiểm tra cọc (Siêu âm 100%, lõi bê tông & PDA) | 1 | Gói | TCVN 9396, ASTM D4945 | Siêu âm 156 mặt cắt; PDA trụ T1 đạt tải trọng 9434 kN
11 | BBNT-11 | Nghiệm thu đào hố móng, đập đầu 26 cọc & đổ bê tông lót bệ mác C10 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Đầu cọc ngàm vào bệ 10cm, cốt thép cọc neo sâu 40D
12 | BBNT-12 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép & đổ bê tông bệ mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30 |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Kích thước hình học bệ, 12 tổ mẫu thử nén đạt C30
13 | BBNT-13 | Nghiệm thu thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30 |  | m3 | TCVN 11823:2017 | Độ thẳng đứng thân mố, bề mặt bê tông phẳng nhẵn
14 | BBNT-14 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông thân đặc trụ T1, T2 C30 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Kích thước thân đặc 9.75x2.0m, chiều cao H=14.5m và 11.4m
15 | BBNT-15 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối |  | m3 | TCVN 11823:2017 | Cao độ mặt đá kê gối sai số <= 2mm, tim đá kê <= 3mm
16 | BBNT-16 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Cường độ bê tông đạt R28 >= 45 MPa, không rỗ nứt
17 | BBNT-17 | Nghiệm thu căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm Super-T |  | Tấn | TCVN 11823:2017 | Sai số độ giãn dài cáp <= +-5%, vữa bơm lấp đầy 100% gen
18 | BBNT-18 | Nghiệm thu lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T |  | Cái | TCVN 10308:2014 | Gối chậu nằm ngang chuẩn xác, dầm đặt êm thuận trên mố trụ
19 | BBNT-19 | Nghiệm thu đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Liên kết cứng dầm ngang, bản liên tục nhiệt triệt tiêu khe nứt
20 | BBNT-20 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bản mặt cầu C35 dày 180mm |  | m3 | TCVN 11823:2017 | Độ dốc ngang thoát nước 2%, chiều dày bảo vệ cốt thép chuẩn
21 | BBNT-21 | Nghiệm thu khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can & thảm BTN C16 |  | m2 | TCVN 8819:2011 | Độ bằng phẳng mặt cầu IRI <= 1.5, khe răng lược êm thuận
22 | BBNT-22 | Nghiệm thu thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | 1 | Gói | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Độ võng tĩnh f <= f_cp, hệ số xung kích động đạt tiêu chuẩn

## PHAN_TICH_VAT_TU_WBS
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
BẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU CHO TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TÁC WBS
Chi tiết sắt thép từng loại đường kính Ø, xi măng, cát, đá, cáp DƯL (Theo Định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD)
TT | Mã định mức | Hạng mục công tác WBS | Khối lượng công tác | ĐVT công tác | Tên quy cách vật tư cấu thành | ĐVT vật tư | Định mức cho 1 ĐVT | Hao phí vật tư hạng mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
1 | AC.11111 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm (26 cọc L=20m-40m) |  | m
|  | • Bột sét Bentonite tạo vách khoan |  |  | Bột sét Bentonite tạo vách khoan | Tấn | 0.045 |  | TCVN 9395:2012
|  | • Nước sạch thi công khoan cọc |  |  | Nước sạch thi công khoan cọc | m3 | 0.25 |  | TCVN 4506:2012
2 | AC.12111 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm |  | m
|  | • Ống vách thép dẫn hướng D1300 d=8mm (khấu hao) |  |  | Ống vách thép dẫn hướng D1300 d=8mm (khấu hao) | Tấn | 0.052 |  | TCVN 9395:2012
3 | AF.21111 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng ống Tremie |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 cọc khoan nhồi |  |  | Xi măng PCB40 cọc khoan nhồi | kg | 395 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng hạt trung Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng hạt trung Mk>=2.0 | m3 | 0.47 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc |  |  | Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 185 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết |  |  | Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết | kg | 4.2 |  | ASTM C494 Type G
4 | AF.61111 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Lồng thép) |  | Tấn
|  | • Thép chủ cọc nhồi vằn Ø25 (CB500-V) |  |  | Thép chủ cọc nhồi vằn Ø25 (CB500-V) | Tấn | 0.785 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai tăng cường vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép đai tăng cường vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.12 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai xoắn liên tục tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai xoắn liên tục tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.095 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Ống siêu âm cọc nhồi thép Ø60x2 |  |  | Ống siêu âm cọc nhồi thép Ø60x2 | m | 36.5 |  | ASTM A53 / TCVN 9395
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Que hàn điện E42/E50 |  |  | Que hàn điện E42/E50 | kg | 8 |  | TCVN 3223:2000
5 | AF.11111 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 lót móng |  |  | Xi măng PCB40 lót móng | kg | 240 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng xây dựng |  |  | Cát vàng xây dựng | m3 | 0.51 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 |  |  | Đá dăm 1x2 | m3 | 0.87 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 175 |  | TCVN 4506:2012
6 | AF.12111 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 bệ móng |  |  | Xi măng PCB40 bệ móng | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
7 | AF.12211 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 thân mố |  |  | Xi măng PCB40 thân mố | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
8 | AF.12311 | Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 tường cánh |  |  | Xi măng PCB40 tường cánh | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
9 | AF.13111 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 thân trụ |  |  | Xi măng PCB40 thân trụ | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
10 | AF.13211 | Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C35 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 xà mũ trụ |  |  | Xi măng PCB40 xà mũ trụ | kg | 425 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc |  |  | Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
11 | AF.62111 | Cốt thép mố và trụ (Bệ móng, Thân mố, Thân trụ, Xà mũ) |  | Tấn
|  | • Thép lưới đáy bệ móng vằn Ø32 (CB500-V) |  |  | Thép lưới đáy bệ móng vằn Ø32 (CB500-V) | Tấn | 0.365 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đứng thân trụ vằn Ø32 (CB500-V) |  |  | Thép đứng thân trụ vằn Ø32 (CB500-V) | Tấn | 0.245 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đứng thân mố vằn Ø28 (CB500-V) |  |  | Thép đứng thân mố vằn Ø28 (CB500-V) | Tấn | 0.145 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép xà mũ chịu uốn vằn Ø28 (CB500-V) |  |  | Thép xà mũ chịu uốn vằn Ø28 (CB500-V) | Tấn | 0.085 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép phân bố bệ móng vằn Ø20 (CB500-V) |  |  | Thép phân bố bệ móng vằn Ø20 (CB500-V) | Tấn | 0.1 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai mố trụ vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép đai mố trụ vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.04 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai cấu tạo tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai cấu tạo tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.02 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Que hàn điện E42/E50 |  |  | Que hàn điện E42/E50 | kg | 8 |  | TCVN 3223:2000
12 | AF.31111 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác C45 (15 phiến) |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 dầm Super-T |  |  | Xi măng PCB40 dầm Super-T | kg | 485 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng chọn lọc thô Mk>=2.6 |  |  | Cát vàng chọn lọc thô Mk>=2.6 | m3 | 0.44 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 nghiền rửa chọn lọc |  |  | Đá dăm 1x2 nghiền rửa chọn lọc | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 165 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate thế hệ 3 |  |  | Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate thế hệ 3 | kg | 6.8 |  | ASTM C494 Type F/G
13 | AF.63111 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 dầm Super-T |  | Tấn
|  | • Cáp dự ứng lực tao 15.2mm Gr270 |  |  | Cáp dự ứng lực tao 15.2mm Gr270 | Tấn | 1 |  | ASTM A416 / TCVN 11823
|  | • Bộ neo chùm dự ứng lực (12 bộ/phiến dầm) |  |  | Bộ neo chùm dự ứng lực (12 bộ/phiến dầm) | Bộ | 3.75 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Ống ghen tôn mạ kẽm luồn cáp DƯL |  |  | Ống ghen tôn mạ kẽm luồn cáp DƯL | m | 36 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Vữa không co ngót bơm lấp ống ghen SikaGrout |  |  | Vữa không co ngót bơm lấp ống ghen SikaGrout | kg | 380 |  | ASTM C1107
14 | AF.64111 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (Thép sườn, cánh) |  | Tấn
|  | • Thép sườn dầm Super-T vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép sườn dầm Super-T vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.55 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép bản cánh dầm Super-T vằn Ø14 (CB400-V) |  |  | Thép bản cánh dầm Super-T vằn Ø14 (CB400-V) | Tấn | 0.35 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai và móc cẩu dầm tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai và móc cẩu dầm tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.1 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
15 | AF.32111 | Gối chậu cao su di động đơn hướng & cố định |  | Cái
|  | • Gối chậu cao su cốt bản thép chịu lực |  |  | Gối chậu cao su cốt bản thép chịu lực | Cái | 1 |  | TCVN 11823:2017 / AASHTO
16 | AF.33111 | Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 dầm ngang |  |  | Xi măng PCB40 dầm ngang | kg | 420 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
17 | AF.35111 | Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 20cm mác C35 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 bản mặt cầu |  |  | Xi măng PCB40 bản mặt cầu | kg | 420 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
18 | AF.36111 | Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 liên tục nhiệt |  |  | Xi măng PCB40 liên tục nhiệt | kg | 420 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
19 | AF.65111 | Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt |  | Tấn
|  | • Thép bản mặt cầu chịu lực lưới dưới vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép bản mặt cầu chịu lực lưới dưới vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.48 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép bản mặt cầu lưới trên vằn Ø14 (CB400-V) |  |  | Thép bản mặt cầu lưới trên vằn Ø14 (CB400-V) | Tấn | 0.42 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai chống nứt tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai chống nứt tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.1 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
20 | AC.31111 | Khe co giãn răng lược thép D=100mm |  | m
|  | • Thép tấm răng lược hợp kim mạ kẽm D=100mm |  |  | Thép tấm răng lược hợp kim mạ kẽm D=100mm | m | 1 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Máng thoát nước cao su đàn hồi |  |  | Máng thoát nước cao su đàn hồi | m | 1.05 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Bu-lông neo M24 cường độ cao |  |  | Bu-lông neo M24 cường độ cao | Cái | 6 |  | ASTM A325
21 | AF.41111 | Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C30 |  | m3
|  | • Xi măng PCB40 bản quá độ |  |  | Xi măng PCB40 bản quá độ | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Thép bản quá độ dọc vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép bản quá độ dọc vằn Ø16 (CB400-V) | kg | 110 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép bản quá độ phân bố vằn Ø12 (CB400-V) |  |  | Thép bản quá độ phân bố vằn Ø12 (CB400-V) | kg | 25 |  | TCVN 1651:2018
22 | AB.21111 | Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố K98 |  | m3
|  | • Đất đắp nền đường sau mố K98 |  |  | Đất đắp nền đường sau mố K98 | m3 | 1.15 |  | TCVN 9436:2012
|  | • Vải địa kỹ thuật không dệt lọc ngược |  |  | Vải địa kỹ thuật không dệt lọc ngược | m2 | 0.45 |  | TCVN 9865:2013
23 | AF.42111 | Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép |  | m
|  | • Xi măng PCB40 gờ lan can |  |  | Xi măng PCB40 gờ lan can | kg | 33.25 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng |  |  | Cát vàng | m3 | 0.046 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 |  |  | Đá dăm 1x2 | m3 | 0.081 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Thép cốt gờ lan can vằn Ø12 (CB400-V) |  |  | Thép cốt gờ lan can vằn Ø12 (CB400-V) | kg | 12.5 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Tay vịn lan can thép mạ kẽm nhúng nóng Ø114 |  |  | Tay vịn lan can thép mạ kẽm nhúng nóng Ø114 | m | 1.05 |  | TCVN 11823:2017
24 | AC.41111 | Hệ thống thoát nước mặt cầu (24 cụm hố thu & ống dẫn) |  | Bộ
|  | • Phễu gang thu nước mặt cầu có lưới chắn |  |  | Phễu gang thu nước mặt cầu có lưới chắn | Bộ | 1 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Ống thoát nước nhựa uPVC Ø110 dày 3.2mm |  |  | Ống thoát nước nhựa uPVC Ø110 dày 3.2mm | m | 3.5 |  | TCVN 8491:2011
25 | AD.11111 | Lớp phun chống thấm & thảm bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm |  | m2
|  | • Màng chống thấm mặt cầu Polymer cải tiến |  |  | Màng chống thấm mặt cầu Polymer cải tiến | m2 | 1.15 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng |  |  | Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng | Tấn | 0.175 |  | TCVN 8819:2011
|  | • Nhựa dính bám Tack coat |  |  | Nhựa dính bám Tack coat | kg | 0.5 |  | TCVN 8819:2011
26 | AL.11111 | Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây VXM M100 |  | m3
|  | • Đá hộc 20x30cm kè tứ nón |  |  | Đá hộc 20x30cm kè tứ nón | m3 | 1.05 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Xi măng PCB40 vữa xây M100 |  |  | Xi măng PCB40 vữa xây M100 | kg | 119.7 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng vữa xây M100 |  |  | Cát vàng vữa xây M100 | m3 | 0.4 |  | TCVN 7570:2006

## TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VẬT TƯ TOÀN CÔNG TRÌNH & KẾ HOẠCH CUNG ỨNG (BOM)
Tổng hợp tự động 100% công thức (=SUMIF) từ bảng phân rã WBS; Kế hoạch phân bổ theo 4 giai đoạn thi công
TT | Tên chủng loại vật tư | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Hao phí định mức lý thuyết | Tỷ lệ hao hụt TT12 (%) | Tổng nhu cầu cung ứng (BOM) | GĐ 1: Cọc nhồi | GĐ 2: Mố & Trụ | GĐ 3: Dầm & Mặt cầu | GĐ 4: Hoàn thiện
I. SẮT THÉP CÁC LOẠI (CỐT THÉP, CÁP DỰ ỨNG LỰC & PHỤ KIỆN)
1 | Thép đai tròn trơn Ø10 (CB240-T) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
2 | Thép cốt vằn Ø12 (CB400-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
3 | Thép bản cánh & mặt cầu vằn Ø14 (CB400-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
4 | Thép đai & sườn dầm vằn Ø16 (CB400-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
5 | Thép phân bố bệ móng vằn Ø20 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
6 | Thép chủ cọc khoan nhồi vằn Ø25 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
7 | Thép thân mố & xà mũ vằn Ø28 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
8 | Thép bệ móng & thân trụ vằn Ø32 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
9 | Cáp dự ứng lực tao 15.2mm Grade 270 | ASTM A416 Gr270 | Tấn |  | 1.5%
10 | Bộ neo chùm dự ứng lực công tác | TCVN 11823:2017 | Bộ |  | 1%
11 | Ống ghen tôn mạ kẽm luồn cáp DƯL | TCVN 11823:2017 | m |  | 2%
12 | Ống siêu âm cọc nhồi thép Ø60x2 | ASTM A53 / TCVN 9395 | m |  | 1%
13 | Ống vách thép dẫn hướng D1300 d=8mm | TCVN 9395:2012 | Tấn |  | 2%
14 | Tay vịn lan can thép mạ kẽm nhúng nóng Ø114 | TCVN 11823:2017 | m |  | 2%
15 | Thép tấm khe co giãn răng lược D=100mm | TCVN 11823:2017 | m |  | 1%
16 | Dây thép buộc 1 ly | TCVN 1651:2018 | kg |  | 3%
17 | Que hàn điện E42/E50 | TCVN 3223:2000 | kg |  | 3%
II. KHOÁNG XÂY DỰNG & CẤP PHỐI BÊ TÔNG
18 | Xi măng PCB40 (quy đổi Tấn) | TCVN 6260:2020 | Tấn |  | 1%
19 | Cát vàng sàng rửa đúc bê tông (Mk >= 2.0) | TCVN 7570:2006 | m3 |  | 2.5%
20 | Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc | TCVN 7570:2006 | m3 |  | 2.5%
21 | Đá hộc 20x30cm kè tứ nón mố | TCVN 11823:2017 | m3 |  | 2%
22 | Đất đắp nền đường sau mố K98 | TCVN 9436:2012 | m3 |  | 3%
23 | Nước sạch thi công & dưỡng hộ (quy đổi m3) | TCVN 4506:2012 | m3 |  | 2%
III. PHỤ GIA VÀ HÓA CHẤT XÂY DỰNG
24 | Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate thế hệ 3 | ASTM C494 Type F/G | kg |  | 1%
25 | Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết | ASTM C494 Type G | kg |  | 1%
26 | Vữa rót không co ngót bơm ghen SikaGrout 214-11 | ASTM C1107 | kg |  | 1.5%
27 | Bột sét Bentonite tạo vách cọc khoan nhồi | TCVN 9395:2012 | Tấn |  | 2%
IV. PHỤ KIỆN & VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CẦU
28 | Gối chậu cao su cốt bản thép chịu lực | TCVN 11823:2017 | Cái |  | 0%
29 | Màng / Sơn chống thấm mặt cầu Polymer cải tiến | TCVN 11823:2017 | m2 |  | 2%
30 | Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng | TCVN 8819:2011 | Tấn |  | 2.5%
31 | Vải địa kỹ thuật không dệt lọc ngược | TCVN 9865:2013 | m2 |  | 3%
32 | Phễu gang thu nước mặt cầu có lưới chắn | TCVN 11823:2017 | Bộ |  | 0%
33 | Ống thoát nước nhựa uPVC Ø110 dày 3.2mm | TCVN 8491:2011 | m |  | 2%
34 | Nhựa dính bám Tack coat | TCVN 8819:2011 | kg |  | 2%

## THONG_KE_THEP_CHI_TIET
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CỐT THÉP TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH (BAR BENDING SCHEDULE - BBS)
Trích xuất chi tiết theo Bản vẽ thi công BVTC: Số hiệu thanh, ký hiệu Ø, mác thép, hình dạng, chiều dài, số lượng, trọng lượng riêng và tổng trọng lượng
TT | Hạng mục kết cấu | Bộ phận cấu kiện | Ký hiệu thanh | Đường kính Ø (mm) | Mác thép | Hình dạng thanh | Chiều dài 1 thanh (m) | Số thanh / cấu kiện | Số cấu kiện | Tổng số thanh | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng 1m (kg/m) | Tổng khối lượng (kg) | Tổng khối lượng (Tấn) | Phân nhóm Ø | Ghi chú & Tiêu chuẩn
02. KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (SUBSTRUCTURE)
1 | Mố M1 | BỆ MỐ | F1 | 28 | CB400-V | S06 | 6.578 | 83 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
2 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F2 | 18 | CB400-V | S06 | 13.571 | 40 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
3 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F3 | 18 | CB400-V | S06 | 6.336 | 83 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
4 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F4 | 18 | CB400-V | S06 | 13.571 | 30 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
5 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F5 | 16 | CB400-V | S01 | 5.85 | 16 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
6 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F6 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 182 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
7 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F7 | 16 | CB400-V | S01 | 13.005 | 16 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
8 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | F8 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 140 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
9 | Mố M1 | TƯỜNG THÂN | A1 | 22 | CB400-V | S02 | 7.438 | 73 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
10 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 35 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
11 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A3 | 16 | CB400-V | S02 | 7.357 | 83 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
12 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 34 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
13 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A4A | 16 | CB400-V | S06 | 11.159 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
14 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A5 | 16 | CB400-V | S06 | 13.489 | 7 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
15 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A6 | 16 | CB400-V | S06 | 1.807 | 73 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
16 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A7 | 14 | CB400-V | S06 | 1.585 | 144 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
17 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A8(P) | 16 | CB400-V | S02 | 5.052 | 7 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
18 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | A8(T) | 16 | CB400-V | S02 | 5.352 | 7 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
19 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | P1 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 30 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
20 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | P1A | 16 | CB400-V | S06 | 13.489 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
21 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | P1B | 16 | CB400-V | S06 | 7.743 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
22 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | P2 | 16 | CB400-V | S06 | 5.82 | 83 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
23 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | P3 | 16 | CB400-V | S57 | 2.071 | 83 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
24 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | P4 | 14 | CB400-V | S06 | 0.585 | 54 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
25 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | H1 | 25 | CB400-V | S05 | 1.07 | 23 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
26 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | H2 | 8 | CB240-T | S32 | 2.132 | 23 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
27 | Mố M1 | TƯỜNG CÁNH PHẢI | W1A(P) | 16 | CB400-V | S06 | 7.322 | 23 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
28 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W1B(P) | 16 | CB400-V | S06 | 2.793 | 17 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
29 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W2A(P) | 22 | CB400-V | S06 | 7.479 | 18 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
30 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W2B(P) | 22 | CB400-V | S06 | 2.955 | 17 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
31 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3A(P) | 16 | CB400-V | S06 | 4.832 | 23 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
32 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3B(P) | 16 | CB400-V | S06 | 5.67 | 11 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
33 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3C(P) | 16 | CB400-V | S06 | 5.945 | 6 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
34 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3D(P) | 16 | CB400-V | S06 | 6.332 | 8 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
35 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3E(P) | 16 | CB400-V | S06 | 4.168 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
36 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3F(P) | 16 | CB400-V | S06 | 6.334 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
37 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4A(P) | 22 | CB400-V | S06 | 4.994 | 23 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
38 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4B(P) | 22 | CB400-V | S06 | 5.832 | 11 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
39 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4C(P) | 22 | CB400-V | S06 | 6.107 | 6 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
40 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4D(P) | 22 | CB400-V | S06 | 6.494 | 8 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
41 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4E(P) | 22 | CB400-V | S06 | 4.33 | 1 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
42 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4F(P) | 22 | CB400-V | S06 | 6.496 | 1 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
43 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W5A(P) | 16 | CB400-V | S05 | 5.211 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
44 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W5B(P) | 16 | CB400-V | S02 | 7.121 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
45 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W6 | 16 | CB400-V | S06 | 0.615 | 49 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
46 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W7 | 16 | CB400-V | S06 | 0.615 | 46 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
47 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W8(P) | 16 | CB400-V | S02 | 8.749 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
48 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W9 | 16 | CB400-V | S05 | 1.881 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
49 | Mố M1 | TƯỜNG CÁNH PHẢI | W1A(T) | 16 | CB400-V | S06 | 7.558 | 23 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
50 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W1B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 2.791 | 17 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
51 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W2A(T) | 22 | CB400-V | S06 | 7.714 | 18 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
52 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W2B(T) | 22 | CB400-V | S06 | 2.953 | 17 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
53 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3A(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.832 | 25 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
54 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 5.731 | 11 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
55 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3C(T) | 16 | CB400-V | S06 | 5.934 | 5 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
56 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3D(T) | 16 | CB400-V | S06 | 6.332 | 8 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
57 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W3F(T) | 16 | CB400-V | S06 | 6.334 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
58 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4A(T) | 22 | CB400-V | S06 | 4.994 | 25 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
59 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4B(T) | 22 | CB400-V | S06 | 5.893 | 11 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
60 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4C(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.096 | 5 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
61 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4D(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.494 | 8 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
62 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W4F(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.496 | 1 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
63 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W5A(T) | 16 | CB400-V | S05 | 4.711 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
64 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W5B(T) | 16 | CB400-V | S02 | 7.357 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
65 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W6 | 16 | CB400-V | S06 | 0.615 | 49 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
66 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W7 | 16 | CB400-V | S06 | 0.615 | 54 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
67 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W8(T) | 16 | CB400-V | S02 | 8.979 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
68 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | W9 | 16 | CB400-V | S05 | 1.881 | 42 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
69 | Mố M1 | Ụ CHỐNG CHUYỂN VỊ | U1 | 16 | CB400-V | S06 | 4.192 | 8 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
70 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | U2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.892 | 12 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
71 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 24 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
72 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | U4 | 16 | CB400-V | S32 | 1.64 | 4 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
73 | Mố M1 | VỮA ĐỆM | B1 | 8 | CB240-T | S01 | 0.64 | 50 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
74 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | B2 | 8 | CB240-T | S01 | 0.48 | 65 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
75 | Mố M1 | TƯỜNG TAI | T1 | 16 | CB400-V | S01 | 1.89 | 14 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
76 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | T2 | 16 | CB400-V | S01 | 1.59 | 18 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
77 | Mố M1 | GỜ LAN CAN | G1 | 14 | CB400-V | S01 | 5.9 | 19 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
78 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 3.265 | 40 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
79 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 40 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
80 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 11 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
81 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 11 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
82 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 11 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
83 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G5 | 14 | CB400-V | S01 | 5.9 | 18 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
84 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 3.045 | 40 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
85 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.536 | 40 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
86 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 40 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
87 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 11 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
88 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 11 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
89 | Mố M1 | Thân mố / Bệ mố | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 11 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
90 | Mố M2 | BỆ MỐ | F1 | 28 | CB400-V | S06 | 6.578 | 83 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
91 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F2 | 18 | CB400-V | S06 | 13.571 | 40 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
92 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F3 | 18 | CB400-V | S06 | 6.336 | 83 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
93 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F4 | 18 | CB400-V | S06 | 13.571 | 30 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
94 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F5 | 16 | CB400-V | S01 | 5.85 | 16 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
95 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F6 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 188 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
96 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F7 | 16 | CB400-V | S01 | 13.005 | 16 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
97 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | F8 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 140 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
98 | Mố M2 | TƯỜNG THÂN | A1 | 28 | CB400-V | S02 | 8.319 | 78 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
99 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 41 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
100 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A3 | 16 | CB400-V | S02 | 8.164 | 83 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
101 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
102 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A4A | 16 | CB400-V | S06 | 6.485 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
103 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A5 | 16 | CB400-V | S06 | 13.489 | 7 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
104 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A6 | 16 | CB400-V | S06 | 1.807 | 78 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
105 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A7 | 14 | CB400-V | S06 | 1.585 | 200 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
106 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | A8(T) | 16 | CB400-V | S02 | 8.002 | 7 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
107 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | P1 | 16 | CB400-V | S06 | 13.487 | 32 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
108 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | P1A | 16 | CB400-V | S06 | 13.489 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
109 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | P1B | 16 | CB400-V | S06 | 11.372 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
110 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | P2 | 16 | CB400-V | S06 | 5.85 | 83 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
111 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | P3 | 16 | CB400-V | S57 | 2.071 | 83 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
112 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | P4 | 14 | CB400-V | S06 | 0.585 | 60 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
113 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | H1 | 25 | CB400-V | S05 | 1.07 | 23 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
114 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | H2 | 8 | CB240-T | S32 | 2.132 | 23 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
115 | Mố M2 | TƯỜNG CÁNH PHẢI | W1A(P) | 16 | CB400-V | S06 | 10.522 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
116 | Mố M2 | TƯỜNG CÁNH TRÁI | W1A(T) | 16 | CB400-V | S06 | 10.287 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
117 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W1B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.739 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
118 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W2A(T) | 22 | CB400-V | S06 | 10.455 | 15 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
119 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W2B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.739 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
120 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W3A(T) | 16 | CB400-V | S06 | 4.332 | 15 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
121 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W3B(T) | 16 | CB400-V | S06 | 5.894 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
122 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W3C(T) | 16 | CB400-V | S06 | 7.307 | 4 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
123 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W3D(T) | 16 | CB400-V | S06 | 6.332 | 14 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
124 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W3F(T) | 16 | CB400-V | S06 | 6.334 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
125 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W4A(T) | 22 | CB400-V | S06 | 4.494 | 15 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
126 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W4B(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.056 | 20 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
127 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W4C(T) | 22 | CB400-V | S06 | 7.469 | 4 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
128 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W4D(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.494 | 14 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
129 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W4F(T) | 22 | CB400-V | S06 | 6.496 | 1 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
130 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W5A(T) | 16 | CB400-V | S05 | 7.668 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
131 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W5B(T) | 16 | CB400-V | S02 | 10.092 | 1 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
132 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | W8(T) | 16 | CB400-V | S02 | 9.571 | 2 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
133 | Mố M2 | Ụ CHỐNG CHUYỂN VỊ | U1 | 16 | CB400-V | S06 | 4.192 | 8 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
134 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | U2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.892 | 14 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
135 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 24 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
136 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | U4 | 16 | CB400-V | S32 | 1.64 | 4 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
137 | Mố M2 | VỮA ĐỆM | B1 | 8 | CB240-T | S01 | 0.64 | 50 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
138 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | B2 | 8 | CB240-T | S01 | 0.48 | 65 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
139 | Mố M2 | TƯỜNG TAI | T1 | 16 | CB400-V | S01 | 1.89 | 7 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
140 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | T2 | 16 | CB400-V | S01 | 1.59 | 9 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
141 | Mố M2 | GỜ LAN CAN | G1 | 14 | CB400-V | S01 | 5.9 | 19 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
142 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 3.265 | 4 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
143 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 4 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
144 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 2 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
145 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 2 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
146 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 2 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
147 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G5 | 14 | CB400-V | S01 | 0.4 | 18 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
148 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G5A | 14 | CB400-V | S01 | 5.38 | 22 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
149 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 3.095 | 39 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
150 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.536 | 39 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
151 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 39 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
152 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 14 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
153 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 14 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
154 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 14 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
155 | Mố M2 | Thân mố / Bệ mố | G9 | 16 | CB400-V | S02 | 0.625 | 70 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
156 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B1 | 28 | CB400-V | S06 | 11.528 | 132 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
157 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B2 | 18 | CB400-V | S06 | 11.286 | 66 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
158 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B3 | 28 | CB400-V | S06 | 5.528 | 146 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
159 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B4 | 18 | CB400-V | S06 | 5.286 | 146 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
160 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B5 | 16 | CB400-V | S06 | 1.99 | 556 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
161 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B6 | 16 | CB400-V | S01 | 4.8 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
162 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B7 | 16 | CB400-V | S01 | 10.8 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
163 | Trụ T1, T2 (Bệ móng) | Bệ trụ 2 thân | B8 | 16 | CB400-V | S06 | 1.926 | 612 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
164 | Trụ T1 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 1 | T1a | 32 | CB400-V | S02 | 14.256 | 90 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
165 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2a | 16 | CB400-V | S07 | 5.352 | 176 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
166 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3a | 16 | CB400-V | S51 | 6.806 | 176 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
167 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a | 16 | CB400-V | S06 | 5.332 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
168 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.102 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
169 | Trụ T1 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 2 | T1b | 32 | CB400-V | S28 | 13.616 | 106 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
170 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2b | 16 | CB400-V | S07 | 6.894 | 150 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
171 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3b | 16 | CB400-V | S51 | 8.006 | 150 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
172 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b | 16 | CB400-V | S06 | 5.932 | 19 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
173 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.652 | 38 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
174 | Trụ T1 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 3 | T1c | 32 | CB400-V | S28 | 6.556 | 122 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
175 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2c | 16 | CB400-V | S07 | 8.437 | 76 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
176 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3c | 16 | CB400-V | S51 | 9.206 | 76 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
177 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c | 16 | CB400-V | S06 | 6.532 | 9 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
178 | Trụ T1 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c1 | 16 | CB400-V | S06 | 6.202 | 18 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
179 | Trụ T2 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 1 | T1a | 32 | CB400-V | S02 | 14.256 | 90 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
180 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2a | 16 | CB400-V | S07 | 5.352 | 176 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
181 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3a | 16 | CB400-V | S51 | 6.806 | 176 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
182 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a | 16 | CB400-V | S06 | 5.332 | 20 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
183 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4a1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.102 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
184 | Trụ T2 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 2 | T1b | 32 | CB400-V | S28 | 13.616 | 106 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
185 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2b | 16 | CB400-V | S07 | 6.894 | 150 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
186 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3b | 16 | CB400-V | S51 | 8.006 | 150 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
187 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b | 16 | CB400-V | S06 | 5.932 | 19 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
188 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4b1 | 16 | CB400-V | S06 | 5.652 | 38 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
189 | Trụ T2 (Thân trụ) | th©n trô ®o¹n 3 | T1c | 32 | CB400-V | S28 | 8.656 | 122 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
190 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T2c | 16 | CB400-V | S07 | 8.437 | 108 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
191 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T3c | 16 | CB400-V | S51 | 9.206 | 108 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
192 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c | 16 | CB400-V | S06 | 6.532 | 13 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
193 | Trụ T2 (Thân trụ) | Thân trụ đặc | T4c1 | 16 | CB400-V | S06 | 6.202 | 26 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
194 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | xµ mò | X1 | 32 | CB400-V | S06 | 13.962 | 110 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
195 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | X1B | 28 | CB400-V | S06 | 13.698 | 110 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
196 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | X2 | 16 | CB400-V | S06 | 17.296 | 106 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
197 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x2a | 16 | CB400-V | S06 | 16.916 | 32 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
198 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | X3 | 16 | CB400-V | S01 | 12.54 | 64 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
199 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x3a | 16 | CB400-V | S01 | 12.433 | 12 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
200 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x4 | 28 | CB400-V | S41 | 13.68 | 150 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
201 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x4A | 28 | CB400-V | S06 | 7.428 | 316 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
202 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x4b | 28 | CB400-V | S41 | 13.451 | 8 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
203 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x5 | 25 | CB400-V | S06 | 9.975 | 150 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
204 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x5a | 25 | CB400-V | S06 | 9.689 | 8 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
205 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x6 | 20 | CB400-V | S51 | 6.9 | 790 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
206 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x6a | 20 | CB400-V | S51 | 3.2 | 316 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
207 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x7 | 28 | CB400-V | S06 | 2.748 | 316 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
208 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x7a | 28 | CB400-V | S01 | 2.02 | 316 | 1 |  |  | 4.83 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
209 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x8a | 25 | CB400-V | S06 | 13.575 | 28 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
210 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x8b | 25 | CB400-V | S01 | 12.9 | 28 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
211 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x9 | 32 | CB400-V | S25 | 4.687 | 316 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
212 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x10 | 16 | CB400-V | S06 | 8.932 | 56 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
213 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | x10a | 16 | CB400-V | S06 | 7.132 | 4 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
214 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | ®¸, v÷a kª gèi | g1 | 16 | CB400-V | S06 | 1.512 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
215 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | g2 | 16 | CB400-V | S06 | 1.312 | 160 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
216 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | g3 | 16 | CB400-V | S51 | 2.856 | 80 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
217 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | g4 | 8 | CB240-T | S01 | 0.49 | 280 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
218 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | g5 | 8 | CB240-T | S01 | 0.69 | 200 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
219 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | ô chèng chuyÓn vÞ | U1 | 16 | CB400-V | S06 | 3.098 | 56 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
220 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | U2 | 16 | CB400-V | S06 | 2.798 | 80 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
221 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | U3 | 16 | CB400-V | S51 | 3.256 | 56 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
222 | Trụ T1, T2 (Xà mũ trụ) | Xà mũ trụ | U4 | 8 | CB240-T | S32 | 1.837 | 24 | 1 |  |  | 0.395 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
03. KẾT CẤU PHẦN TRÊN (SUPERSTRUCTURE)
223 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 2160 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
224 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 1875 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
225 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.184 | 3825 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
226 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2a | 12 | CB400-V | S06 | 1.309 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
227 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
228 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 315 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
229 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 105 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
230 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 180 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
231 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 60 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
232 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 420 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
233 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
234 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 210 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
235 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
236 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 135 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
237 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 45 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
238 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 555 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
239 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | TRUNG BÌNH | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 3885 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
240 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 45 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
241 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.376 | 3780 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
242 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 300 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
243 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 120 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
244 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 0.976 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
245 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.776 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
246 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 2160 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
247 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 1875 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
248 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.184 | 3825 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
249 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2a | 12 | CB400-V | S06 | 1.284 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
250 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
251 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 315 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
252 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 105 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
253 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 180 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
254 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 60 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
255 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 420 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
256 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
257 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 210 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
258 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
259 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 135 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
260 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 45 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
261 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 555 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
262 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | TRUNG BÌNH | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 3885 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
263 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 45 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
264 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.376 | 3780 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
265 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 300 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
266 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 120 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
267 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 0.976 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
268 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.776 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
269 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 2160 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
270 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 1875 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
271 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.025 | 7590 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
272 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
273 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 90 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
274 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 30 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
275 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 360 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
276 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 120 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
277 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 420 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
278 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
279 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 210 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
280 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
281 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 135 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
282 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 45 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
283 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 555 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
284 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | TRUNG BÌNH | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 3885 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
285 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 45 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
286 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.391 | 3780 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
287 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 300 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
288 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 120 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
289 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 1.14 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
290 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.864 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
291 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1a | 16 | CB400-V | S06 | 5.056 | 2160 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
292 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G1b | 12 | CB400-V | S06 | 5.075 | 1875 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
293 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2 | 12 | CB400-V | S06 | 1.184 | 3825 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
294 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G2a | 12 | CB400-V | S06 | 1.219 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
295 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G3 | 12 | CB400-V | S06 | 1.259 | 4035 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
296 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 315 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
297 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4a2 | 12 | CB400-V | S06 | 4.46 | 105 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
298 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b1 | 12 | CB400-V | S01 | 11.7 | 180 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
299 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G4b2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.06 | 60 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
300 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5a | 16 | CB400-V | S01 | 11.7 | 420 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
301 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5b | 18 | CB400-V | S06 | 2.86 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
302 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5c | 16 | CB400-V | S01 | 10.68 | 210 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
303 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G5d | 18 | CB400-V | S06 | 3.9 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
304 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6a | 32 | CB400-V | S01 | 11.7 | 135 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
305 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | G6b | 32 | CB400-V | S06 | 6.86 | 45 | 1 |  |  | 6.31 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
306 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N1a | 12 | CB400-V | S06 | 1.185 | 555 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
307 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | TRUNG BÌNH | N1b | 12 | CB400-V | S06 | 0.93 | 3885 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
308 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | N2 | 12 | CB400-V | S06 | 3.664 | 45 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
309 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E1 | 16 | CB400-V | S06 | 2.376 | 3780 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
310 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | E2 | 16 | CB400-V | S06 | 3.932 | 300 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
311 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | Thanh neo | 20 | CB400-V | S06 | 0.11 | 120 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
312 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1a | 16 | CB400-V | S06 | 0.976 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
313 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Sườn dầm / Cánh dầm | K1b | 16 | CB400-V | S06 | 0.776 | 120 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
314 | Dầm chủ Super-T (15 phiến L=38.2m) | Cáp DƯL 7 sợi cường độ cao | CABLE-15.2 | 15.2 | ASTM A416 Gr270 (fpu=1860MPa) | Tao cáp xoắn 7 sợi | 38.2 | 660 | 1 |  |  | 1.102 |  |  | Cáp DƯL 15.2mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
315 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang trên trụ / mố | 16 | 128 | CB400-V | S06 | 0.002 | 525 | 1 |  |  | 106.18 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
316 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang trên trụ / mố | 20 | 32 | CB400-V | S06 | 0.002 | 1450 | 1 |  |  | 114.61 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
317 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang trên trụ / mố | 16 | 112 | CB400-V | S06 | 0.002 | 1390 | 1 |  |  | 245.97 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
318 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang trên trụ / mố | 16 | 32 | CB400-V | S06 | 0.002 | 1140 | 1 |  |  | 57.64 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
319 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang trên trụ / mố | 16 | 64 | CB400-V | S06 | 0.002 | 3262 | 1 |  |  | 329.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
320 | Dầm ngang (Diaphragm) | Dầm ngang trên trụ / mố | 16 | 16 | CB400-V | S06 | 0.002 | 2642 | 1 |  |  | 66.79 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
321 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1 | 14 | CB400-V | S01 | 39.85 | 84 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
322 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1a | 14 | CB400-V | S01 | 39.29 | 84 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
323 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S2 | 18 | CB400-V | S01 | 13.135 | 490 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
324 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S3 | 10 | CB240-T | S01 | 0.33 | 2420 | 1 |  |  | 0.617 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
325 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S4 | 18 | CB400-V | S01 | 2.1 | 980 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
326 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR1 | 14 | CB400-V | S01 | 0.6 | 64 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
327 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR2 | 14 | CB400-V | S01 | 1.3 | 32 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
328 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR3 | 14 | CB400-V | S01 | 0.9 | 64 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
329 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1 | 14 | CB400-V | S01 | 39.36 | 168 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
330 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S2 | 18 | CB400-V | S01 | 13.135 | 480 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
331 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S3 | 10 | CB240-T | S01 | 0.33 | 2380 | 1 |  |  | 0.617 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
332 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S4 | 18 | CB400-V | S01 | 2.1 | 960 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
333 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR1 | 14 | CB400-V | S01 | 0.6 | 64 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
334 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR2 | 14 | CB400-V | S01 | 1.3 | 32 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
335 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR3 | 14 | CB400-V | S01 | 0.9 | 64 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
336 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1 | 14 | CB400-V | S01 | 39.85 | 84 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
337 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S1a | 14 | CB400-V | S01 | 39.29 | 84 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
338 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S2 | 18 | CB400-V | S01 | 13.135 | 490 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
339 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S3 | 10 | CB240-T | S01 | 0.33 | 2420 | 1 |  |  | 0.617 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
340 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | S4 | 18 | CB400-V | S01 | 2.1 | 980 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
341 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR1 | 14 | CB400-V | S01 | 0.6 | 64 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
342 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR2 | 14 | CB400-V | S01 | 1.3 | 32 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
343 | Bản mặt cầu (Deck Slab) | Lưới thép BMC đổ bù | DR3 | 14 | CB400-V | S01 | 0.9 | 64 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
344 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt trên đỉnh trụ T1, T2 | 18 | 54 | CB400-V | S01 | 0.002 | 13135 | 1 |  |  | 1418.58 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
345 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt trên đỉnh trụ T1, T2 | 25 | 168 | CB400-V | S01 | 0.004 | 3920 | 1 |  |  | 2535.46 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
346 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt trên đỉnh trụ T1, T2 | 10 | 260 | CB400-V | S01 | 0.001 | 320 | 1 |  |  | 51.33 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
347 | Bản liên tục nhiệt (Link Slab) | Liên tục nhiệt trên đỉnh trụ T1, T2 | 18 | 108 | CB400-V | S01 | 0.002 | 2100 | 1 |  |  | 453.6 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
04. CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ (MISCELLANEOUS)
348 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A1 | 16 | CB400-V | S06 | 6.332 | 57 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
349 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 30 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
350 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A3 | 20 | CB400-V | S06 | 6.3 | 113 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
351 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 30 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
352 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A5 | 18 | CB400-V | S29 | 1.629 | 113 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
353 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A6 | 12 | CB400-V | S06 | 0.396 | 222 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
354 | Bản quá độ Mố M1 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A7 | 10 | CB240-T | S32 | 0.676 | 23 | 1 |  |  | 0.617 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
355 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A1 | 16 | CB400-V | S06 | 8.332 | 57 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
356 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A2 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
357 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A3 | 22 | CB400-V | S06 | 8.29 | 113 | 1 |  |  | 2.98 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
358 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A4 | 16 | CB400-V | S06 | 12.447 | 40 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
359 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A5 | 18 | CB400-V | S29 | 1.629 | 113 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
360 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A6 | 12 | CB400-V | S06 | 0.396 | 216 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
361 | Bản quá độ Mố M2 | Bản quá độ tiếp giáp mố | A7 | 10 | CB240-T | S32 | 0.676 | 23 | 1 |  |  | 0.617 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
362 | Gờ lan can BTCT | LOẠI A1 | G1 | 14 | CB400-V | S01 | 5.91 | 19 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
363 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 2.578 | 41 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
364 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 41 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
365 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 13 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
366 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 13 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
367 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 13 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
368 | Gờ lan can BTCT | LOẠI A2 | G1A | 14 | CB400-V | S01 | 4.12 | 19 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
369 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G2 | 18 | CB400-V | S57 | 2.578 | 28 | 1 |  |  | 2 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
370 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G3 | 14 | CB400-V | S29 | 2.344 | 28 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
371 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G4A | 12 | CB400-V | S06 | 0.342 | 9 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
372 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G4B | 12 | CB400-V | S06 | 0.388 | 9 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
373 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G4C | 12 | CB400-V | S06 | 0.634 | 9 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
374 | Gờ lan can BTCT | LOẠI B1 | G5 | 14 | CB400-V | S01 | 5.91 | 19 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
375 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 2.026 | 41 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
376 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.371 | 41 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
377 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 41 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
378 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 13 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
379 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 13 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
380 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 13 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
381 | Gờ lan can BTCT | LOẠI B2 | G5A | 14 | CB400-V | S01 | 4.12 | 19 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
382 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G6 | 20 | CB400-V | S57 | 2.026 | 28 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
383 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G7 | 14 | CB400-V | S29 | 1.371 | 28 | 1 |  |  | 1.21 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
384 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G7A | 20 | CB400-V | S05 | 1.182 | 28 | 1 |  |  | 2.47 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
385 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G8A | 12 | CB400-V | S06 | 0.26 | 9 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
386 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G8B | 12 | CB400-V | S06 | 0.306 | 9 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
387 | Gờ lan can BTCT | Gờ lan can 2 bên cầu | G8C | 12 | CB400-V | S06 | 0.417 | 9 | 1 |  |  | 0.888 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
01. KẾT CẤU CỌC KHOAN NHỒI (FOUNDATION PILES)
388 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m) | Đai xoắn lồng thép cọc D10 | P1-P1D | 10 | CB240-T | Đai xoắn tròn D1080 | 3.39 | 5012 | 1 |  |  | 0.617 |  |  | D<=10mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
389 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m) | Đai gia cường định hình D16 | P3-P4 | 16 | CB400-V | Đai tròn D1080 hàn chập | 3.39 | 184 | 1 |  |  | 1.58 |  |  | 10<D<=18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
390 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m) | Cốt thép chủ chịu lực D25 & D28 | P2A-P2B | 25 | CB400-V | Thanh thẳng nối cóc coupler | 11.7 | 2160 | 1 |  |  | 3.85 |  |  | D>18mm | TCVN 1651:2018 / ASTM
TỔNG CỘNG CỐT THÉP VÀ CÁP DƯL TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH | [14 empty] | TẤT CẢ | Khớp 100% Hồ sơ TK
BẢNG TỔNG HỢP THEO PHÂN NHÓM ĐƯỜNG KÍNH Ø
| Nhóm đường kính | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Khối lượng tổng cộng (kg) | Khối lượng (Tấn) | Tỷ trọng (%)
| D<=10mm | CB240-T (Thép tròn trơn / cuộn)
| 10<D<=18mm | CB400-V (Thép thanh vằn có gờ)
| D>18mm | CB400-V (Thép thanh vằn có gờ D20-D32)
| Cáp DƯL 15.2mm | ASTM A416 Gr270 (Cáp 7 sợi ứng suất trước)
| TỔNG CỘNG | Toàn bộ vật tư cốt thép

## CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI 1M³ BÊ TÔNG & MA TRẬN TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM KCS
Căn cứ: Định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018, TCVN 6260:2020, TCVN 7570:2006, Nghị định 207/2026/NĐ-CP
I. BẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI CHO 1 M³ BÊ TÔNG CỦA TỪNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
TT | Loại kết cấu công trình | Mác thiết kế (f'c / Mác) | Độ sụt yêu cầu (cm) | Xi măng PCB40 (kg/m3) | Cát vàng Mk>=2.5 (m3/m3) | Đá dăm 1x2 (m3/m3) | Nước sạch (lít/m3) | Phụ gia (lít hoặc kg/m3) | Tổng KL bê tông (m3) | Tổng Xi măng (Tấn) | Tổng Cát vàng (m3) | Tổng Đá dăm 1x2 (m3) | Tổng Nước (m3) | Tổng Phụ gia (Lít/kg) | Tiêu chuẩn & Yêu cầu kỹ thuật
1 | Bê tông đệm móng mố, bệ trụ, bản quá độ | C10 (Mác 150) | 6 ± 2 | 225 | 0.51 | 0.88 | 185 | 0 | [6 empty] | Đệm cách ly đáy móng, TCVN 4453
2 | Bản quá độ sau mố & Gờ lan can, tấm đúc sẵn | C25 (Mác 300) | 10 ± 2 | 350 | 0.46 | 0.86 | 175 | 2.8 | [6 empty] | Bản quá độ, gờ lan can C25
3 | Bê tông Cọc khoan nhồi D1200mm (thi công Tremie) | C30 (Mác 350) | 18 ± 2 | 410 | 0.47 | 0.84 | 180 | 4.1 | [6 empty] | Đổ dưới nước ống tremie, đông kết chậm
4 | Bê tông Bệ mố M1, M2; Thân mố; Tường cánh | C30 (Mác 350) | 12 ± 2 | 385 | 0.45 | 0.85 | 175 | 3.5 | [6 empty] | Bê tông khối lớn mố M1, M2
5 | Bê tông Bệ trụ T1, T2 & Thân trụ đặc | C30 (Mác 350) | 12 ± 2 | 385 | 0.45 | 0.85 | 175 | 3.5 | [6 empty] | Bê tông bệ trụ & thân trụ 2 thân
6 | Bê tông Xà mũ trụ T1, T2 & Tường tai | C35 (Mác 400) | 14 ± 2 | 430 | 0.44 | 0.85 | 165 | 4.3 | [6 empty] | Xà mũ trụ dự ứng lực ngang
7 | Bê tông Bản mặt cầu, Dầm ngang, Liên tục nhiệt | C35 (Mác 400) | 14 ± 2 | 430 | 0.44 | 0.85 | 165 | 4.3 | [6 empty] | Chống thấm tốt, co ngót thấp
8 | Bê tông Dầm chủ Super-T đúc sẵn (15 phiến L=38.2m) | C45 (Mác 550) | 16 ± 2 | 475 | 0.42 | 0.83 | 150 | 5.7 | [6 empty] | Cường độ sớm R kéo >= 85% f'c
9 | Bê tông hạt nhỏ không co ngót chèn khe co giãn | C40 (Mác 450) | 12 ± 2 | 450 | 0.46 | 0.8 | 160 | 4.5 | [6 empty] | Cốt liệu nhỏ, chống co ngót
TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH | [14 empty] | Tổng hợp cấp phối toàn dự án
II. MA TRẬN QUY ĐỊNH TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU ĐẦU VÀO VÀ NGHIỆM THU KCS
Quy định tần suất lấy mẫu kiểm soát chất lượng QA/QC theo Luật Xây dựng 135/2025/QH15, Nghị định 207/2026/NĐ-CP, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018
TT | Tên vật liệu / Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng | Chỉ tiêu kiểm tra bắt buộc | Quy định tần suất lấy mẫu | ĐVT vật tư | Tổng KL công trình | Định mức tần suất (KL/tổ mẫu) | Số tổ mẫu thí nghiệm | Quy cách tổ mẫu thí nghiệm | Đơn vị thực hiện | Điều kiện nghiệm thu (Hold Point)
1 | Cốt thép tròn trơn Ø<=10mm (CB240-T) | TCVN 1651-1:2018 | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
2 | Cốt thép thanh vằn Ø12mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
3 | Cốt thép thanh vằn Ø14mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
4 | Cốt thép thanh vằn Ø16mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
5 | Cốt thép thanh vằn Ø18mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
6 | Cốt thép thanh vằn Ø20mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
7 | Cốt thép thanh vằn Ø22mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
8 | Cốt thép thanh vằn Ø25mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
9 | Cốt thép thanh vằn Ø28mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
10 | Cốt thép thanh vằn Ø32mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn |  | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
11 | Cáp thép DƯL 15.2mm (7 sợi xoắn) | ASTM A416 / TCVN 10569 | Giới hạn chảy, lực kéo đứt >=260.7kN, độ giãn dài | <= 20-50 Tấn / lô sản xuất | Tấn |  | 30 |  | 3 tao cáp L=1.5m | LAS-XD chuyên ngành | Nghiệm thu trước khi xỏ cáp dầm
12 | Xi măng PCB40 (bao hoặc xá rời) | TCVN 6260:2020 | Độ mịn, thời gian đông kết, nén R3, R7, R28 | <= 100-200 Tấn / lô nhập kho | Tấn |  | 100 |  | 1 tổ mẫu 10kg | LAS-XD hợp chuẩn | Kiểm tra từng lô xuất xưởng
13 | Cát vàng đổ bê tông (Mk >= 2.5) | TCVN 7570:2006 | Thành phần hạt, mô đun Mk, độ bẩn bùn sét, hữu cơ | <= 200-250 m3 / lô tập kết | m3 |  | 200 |  | 1 tổ mẫu 20kg | LAS-XD hợp chuẩn | Nghiệm thu bãi cát trước khi trộn
14 | Đá dăm 1x2 bê tông chọn lọc | TCVN 7570:2006 | Thành phần hạt, độ nén dập, thoi dẹt, bùn bụi sét | <= 200-250 m3 / lô tập kết | m3 |  | 200 |  | 1 tổ mẫu 50kg | LAS-XD hợp chuẩn | Rửa đá sạch trước khi nạp trạm trộn
15 | Nước sạch trộn & bảo dưỡng bê tông | TCVN 4506:2012 | Hàm lượng muối tan, ion Cl-, pH, tạp chất hữu cơ | 1 mẫu / nguồn cấp nước thi công | Nguồn |  | 1 |  | 1 can 5 lít | LAS-XD hợp chuẩn | Chấp thuận nguồn nước trước khi thi công
16 | Phụ gia hoá dẻo, siêu dẻo & chậm đông kết | TCVN 8826:2011 | Tỷ trọng, độ pH, hàm lượng Cl-, tương thích xi măng | 1 mẫu / lô nhập xưởng (hoặc CO/CQ) | Lô |  | 1 |  | 1 chai 1 lít / lô | LAS-XD hợp chuẩn | Chấp thuận trước khi trộn hàng loạt
17 | Độ sụt bê tông tươi tại hiện trường | TCVN 3106:1993 | Đo độ sụt kiểm tra tính công tác hỗn hợp | 100% các xe / mẻ trộn trước khi đổ | Xe |  | 1 |  | 1 nón thử sụt / xe | Bộ phận KCS & TVGS | Đạt độ sụt mới cho phép xả bê tông
18 | Mẫu nén bê tông Cọc khoan nhồi C30 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | Mỗi cọc 1-2 tổ (<= 50m3 / tổ mẫu) | Tổ |  | 20 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu cấu kiện cọc
19 | Mẫu nén bê tông Móng & Thân mố M1, M2 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu chuyển bước
20 | Mẫu nén bê tông Bệ trụ & Thân trụ T1, T2 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 cho phép thi công thân/xà mũ
21 | Mẫu nén bê tông Xà mũ trụ T1, T2 C35 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 36 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 cho phép đặt gối và lao dầm
22 | Mẫu nén bê tông Dầm Super-T C45 (15 phiến) | TCVN 3118:1993 | Cường độ nén trước kéo cáp >=85%, R7, R28 | Mỗi phiến dầm tối thiểu 3 tổ mẫu | Tổ |  | 9.66 |  | 3 tổ (9 viên) / phiến dầm | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R kéo >= 85% mới cho kích cáp
23 | Mẫu nén bê tông Bản mặt cầu & Dầm ngang | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu hoàn thành BMC
24 | Mẫu nén bê tông Bản quá độ & Gờ lan can C25 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu KCS
25 | Mẫu nén bê tông lót đệm C10 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R28 | Mỗi hạng mục móng đúc 1 tổ mẫu | Tổ |  | 15 |  | 3 viên nén R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu bê tông lót
26 | Mẫu nén vữa chèn khe co giãn không co ngót | TCVN 9204:2012 | Cường độ nén vữa R3, R7, R28 (>=40MPa) | Mỗi khe co giãn đúc 1 tổ mẫu | Tổ |  | 1.5 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 trước khi thông xe
27 | Siêu âm kiểm tra độ đồng nhất cọc D1200 | TCVN 9396:2012 / ASTM D6760 | Thời gian truyền sóng, suy giảm biên độ sóng âm | 100% số cọc (6 mặt cắt / cọc 4 ống sonic) | Mặt cắt | 156 | 1 |  | 6 mặt cắt / cọc | LAS-XD chuyên ngành | 100% cọc đạt khuyết tật loại 1
28 | Thí nghiệm thử tải động biến dạng lớn PDA | ASTM D4945 / TCVN 11321 | Sức chịu tải giới hạn cọc, tính toàn vẹn cọc BTA | Tối thiểu 1% số cọc (1 cọc thử PDA) | Cọc | 1 | 1 |  | 1 cọc đại diện | LAS-XD chuyên ngành | Đạt sức chịu tải thiết kế Qtk>=450T
29 | Khoan kiểm tra tiếp xúc mũi cọc & đáy cọc | TCVN 9395:2012 | Đo chiều dày lớp cặn lắng, độ ngậm đá gốc | Khoan kiểm tra theo chỉ định (4 cọc) | Cọc | 4 | 1 |  | 4 cọc kiểm tra | LAS-XD chuyên ngành | Cặn lắng <= 5cm, ngậm đá gốc >=1m
TỔNG SỐ TỔ MẪU THÍ NGHIỆM VÀ PHÉP THỬ KCS BẮT BUỘC TOÀN CÔNG TRÌNH | [8 empty] | Tổng số tổ mẫu nén, kéo uốn và siêu âm KCS hoàn chỉnh

## MAU_BIEN_BAN_KCS
CHỌN SỐ BIÊN BẢN (1 - 22): | 14 | (Nhập số thứ tự từ 1 đến 22 để tự động nhảy toàn bộ nội dung biên bản A4)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐ-XL gói thầu xây lắp Cầu Km19+529.080;
Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt.
1. Tên công trình / Dự án: | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Giai đoạn 1)
2. Hạng mục công trình: | CẦU KM19+529.080 (Sơ đồ nhịp 3x39.1m Super-T)
3. Địa điểm xây dựng: | Km19+529.080, Tỉnh Hà Giang
4. Đối tượng nghiệm thu:
5. Khối lượng nghiệm thu:
6. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
7. Thời gian nghiệm thu:
8. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS): | - Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Kỹ sư Giám sát trưởng
b) Đại diện Nhà thầu thi công: | - Ông: Trần Đình Hoàng - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
- Ông: Lê Văn Dũng - Chức vụ: Kỹ sư QA/QC hiện trường
9. Đánh giá kết quả công việc đã thực hiện:
- Về kích thước hình học, cao độ, tim mốc: Đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Về chất lượng vật liệu, chứng chỉ xuất xưởng, kết quả thí nghiệm KCS: Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn áp dụng.
- Về an toàn lao động, vệ sinh môi trường: Tuân thủ đầy đủ biện pháp thi công được duyệt.
10. Kết luận nghiệm thu:
CHẤP THUẬN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG. ĐỒNG Ý CHO PHÉP TRIỂN KHAI BƯỚC THI CÔNG TIẾP THEO.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên)
Trần Đình Hoàng |  |  | Nguyễn Văn Thắng

## MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU
CHỌN MÃ VẬT LIỆU (1 - 16): | 1 | (Nhập mã từ 1 đến 16 theo danh mục ma trận tần suất thí nghiệm để tự nhảy biên bản)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẦU VÀO
1. Tên vật liệu nghiệm thu:
2. Khối lượng nghiệm thu lô hàng:
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
4. Chỉ tiêu kiểm tra chất lượng:
5. Quy cách và số lượng tổ mẫu thí nghiệm:
6. Đơn vị thực hiện thí nghiệm:
7. Điều kiện nghiệm thu / Chuyển bước:
8. Kết luận nghiệm thu:
VẬT LIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THEO QUY ĐỊNH. ĐỒNG Ý CHO PHÉP ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Trần Đình Hoàng |  |  | Nguyễn Văn Thắng

## MAU_BB_LAY_MAU_HIEN_TRUONG
CHỌN MÃ HẠNG MỤC LẤY MẪU (17 - 26): | 22 | (Nhập mã từ 17 đến 26 tương ứng các hạng mục mẫu nén bê tông để tự động điền form)
CHỌN NGÀY ĐÚC MẪU (YYYY-MM-DD): | 2026-11-20 | (Tự động tính ngày nén mẫu R7 = Ngày đúc + 7, R28 = Ngày đúc + 28 theo đúng quy định)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
1. Đối tượng và cấu kiện lấy mẫu:
2. Thể tích bê tông / Quy mô mẻ đổ:
3. Quy định số tổ mẫu bắt buộc:
4. Tiêu chuẩn lấy mẫu & thử nghiệm:
5. Phương pháp bảo dưỡng mẫu: | Bảo dưỡng ẩm tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm (TCVN 3105:2022)
6. Kế hoạch nén kiểm tra cường độ:
7. Tình trạng mẫu khi bàn giao:
Mẫu đúc nguyên vẹn, bề mặt phẳng đều, dán nhãn ghi rõ ngày đúc, vị trí cấu kiện và ký hiệu tổ mẫu.
CÁN BỘ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM (LAS-XD) |  |  | KỸ SƯ GIÁM SÁT CHỨNG KIẾN (TVGS)
Hoàng Trung Kiên |  |  | Nguyễn Văn Thắng